财政项目支出绩效评价报告

项目名称：临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目

项目单位：临猗县医疗保障局

委托单位：临猗县财政局

评价机构：山西正源会计师事务所有限公司

2021年10月13日

目  录

摘  要	2

（四）存在的问题	3

（五）建议	5

一、项目基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	11

二、绩效评价工作情况	12

（一）绩效评价目的和依据	12

（二）评价原则	13

（三）绩效评价指标体系	14

（四）评价方法	15

（五）绩效评价工作组及人员分工	16

（六）绩效评价工作过程	17

三、评价结论及绩效评价指标分析	18

(一) 评价结论	18

（二）绩效评价指标分析	19

四、绩效评价结果应用建议	29

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	29

（一）主要经验和做法	29

（二）存在的问题	30

（三）建议	31

附件1：财政支出项目绩效评价指标体系	32

附件2：社会调查问卷汇总分析报告	36

- 摘  要

（一）项目概况

城乡医疗救助是在通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集建立专项基金，对城乡低保对象、农村五保供养对象以及其他符合医疗救助条件的经济困难群众予以医疗费用的救助补助行为。医疗救助作为多层次医疗保障体系中的最后一道保障屏障，其目的是将城乡困难群众弱势群体纳入医疗保障体系中，保障城乡困难群众基本医疗权益，缓解其因病而无经济能力进行医治造成的经济困难，防止因病致贫，因病返贫，增加自我保障和生存能力，是一项社会公益性事业。

通过项目的实施，解决临猗县患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中未参加城乡居民基本医疗保险、已参加城乡居民基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助，保障该部分弱势群体的合法权益，做到应救尽救、应保尽保。

临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目财政投入资金总额18016026.18元，其中：年初结余资金10061029.29元，当年财政到位资金7910000.00元，利息收入44996.89元。

（二）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为80.63分，绩效评价等级为良。

表1-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 12.5 | 16.95 | 35 | 16.18 | 80.63 |
| 得分率 | 83.33% | 82.64% | 87.5% | 80.90% | 80.63% |

（三）主要经验和做法

1、成立医疗救助工作领导小组，确保工作顺利开展。

为保障临猗县城乡医疗救助工作顺利开展，严格落实医疗救助责任，成立了医疗救助工作领导小组。领导小组下设办公室，设在医保局待遇保障股，具体负责医疗救助各项日常工作的开展。

- 2、项目资金管理严格执行城乡医疗救助基金专户管理办法办理资金的核拨、支付和发放，确保基金专户储存、专项管理、专款专用。

- 3、实行了“一站式”即时结算。

- 救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门委托的保险公司结算，方便了救助对象。

- （四）存在的问题

1、管理制度不健全、不完善

- 项目实施单位只以市级文件作为项目组织实施的制度依据，没有根据本地区实际情况对相关内容进行细化，没有制定具体的工作计划、制度等。

- 2、合同执行不到位

- 《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》规定当年3月底前拨付至当年应筹集资金的30%，6月底前拨付60%，9月底前拨付至90%，留10%待年度考核后予以拨付，实际执行中临猗县医保局2020年9月一次性拨付保险公司医疗救助资金200万元，未按照合同规定执行。

- 3、手工核算不准确、容易出现误差

- 医疗救助的异地就医、低收入、因病致贫等住院患者须到医保局进行补偿结算的，因医保局医疗救助未接入医保系统，不能进行网上结算，经办人须经手工筛选、核算，患者封顶线不好控制，容易出现错误。如：低保户程玉芳因高血压住院救助87.53元，经核算应救助717.53元，少救助630元；特困供养人员刘高岭因胃癌住院救助89.55元，经核算应救助90.01元，少救助0.46元。

- 4、政策宣传不到位，群众知晓率偏低

- 医疗救助宣传工作尚未普及，群众对政策的知晓度不高，造成部分救助项目未向医保部门申请，如特困供养对象个人负担的合规住院医疗费用按100%予以救助，对于在定点医疗机构直接结算的，先按照90%的标准予以一站式救助，其余10%救助部分向县级医疗保障部门申请予以结算，由于大部分救助对象对政策了解很少，10%救助部分未向县医保部门申请结算。

5、项目主管及实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善。

- （五）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

- 1、根据本地情况制定更为具体细化的医疗救助工作制度，使医疗救助工作在各个环节都可以贴合本地区的实际情况，实现制度上的规范和保障。

- 2、按照《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》规定支付保险公司医疗救助款。

- 3、配备专人复核，减少出错概率，提高信息化水平，将医疗救助纳入医保经办机构的服务网络，提高工作效率。

4、通过广播、电视、报纸、宣传手册等多种方式向城乡困难群众宣传医疗救助相关政策，提高政策宣传面，加强政策宣传力度。

- 5、项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，对绩效目标进行细化，尽可能的量化和可衡量。有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价工作。

绩效评价报告

临猗县财政局：

我们接受临猗县财政局委托，组织绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目进行绩效评价。绩效评价工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求实施。绩效评价经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核实、社会调查、电话咨询等环节，遵循规范的评价程序，运用科学的指标体系与方法，形成了最终的评价结果。现将绩效评价工作报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目背景和目的

（1）项目立项背景

城乡医疗救助是在通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集建立专项基金，对城乡低保对象、农村五保供养对象以及其他符合医疗救助条件的经济困难群众予以医疗费用的救助补助行为。医疗救助作为多层次医疗保障体系中的最后一道保障屏障，其目的是将城乡困难群众弱势群体纳入医疗保障体系中，保障城乡困难群众基本医疗权益，缓解其因病而无经济能力进行医治造成的经济困难，防止因病致贫，因病返贫，增加自我保障和生存能力，是一项社会公益性事业。

（2）项目立项目的

通过项目的实施，解决临猗县患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中未参加城乡居民基本医疗保险、已参加城乡居民基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助，保障该部分弱势群体的合法权益，做到应救尽救、应保尽保。

（3）项目立项依据

①财政部、民政部文件《城乡医疗救助基金管理办法》财社[2013]217号；

②2017年8月6日中共山西省委山西省人民政府文件《关于印发山西省农村建档立卡贫困人口医疗帮扶方案的通知》晋发[2017]44号；

③2019年11月7日运城市医疗保障局、运城市民政局、运城市财政局、运城市卫生健康委员会、运城市退役军人事务局、运城市扶贫开发办公室联合文件《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》运医保发[2019]46号；

④2020年4月运城市医疗保障局与中国健康保险股份有限公司运城中心支公司（以下简称“保险公司”）签订的《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目财政投入资金总额18016026.18元，其中：年初结余资金10061029.29元，当年财政到位资金7910000.00元，利息收入44996.89元。财政拨付文件、时间、金额如下表：

| 拨付时间 | 文件号 | 中央资金 | 省级资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.1.20 | 临财社[2020]7号 | 7890000.00 | 1340000.00 | 9230000.00 |
| 2020.7.8 | 临财社[2020]46号 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 2020.7.24 | 运财社[2020]92号 | -1680000.00 |  | -1680000.00 |
| 合 计 |  | 6570000.00 | 1340000.00 | 7910000.00 |

（2）项目资金使用情况

截止2020年12月31日，临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目支付6993281.16元，具体情况如下：

| 救助类型 | 人次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 住院救助 | 539 | 2065873.33 |
| “一站式”即时结算 | 1846 | 2000000.00 |
| 门诊救助 | 375 | 231577.83 |
| 大病关怀 | 14 | 5000.00 |
| 特困供养人员2020年个人保费 | 137 | 39200.00 |
| 低保人员2020年个人保费 | 4093 | 1040300.00 |
| 一级、二级残疾人员2020年个人保费 | 3290 | 411250.00 |
| 特困供养人员2021年个人保费 | 145 | 40600.00 |
| 低保人员2021年个人保费 | 4141 | 1159480.00 |
| 合计 | 14580 | 6993281.16 |

注：“一站式”即时结算2000000元系临猗县医疗保障局拨付保险公司医疗救助款。

3、利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

（1）财政拨款部门：临猗县财政局；

（2）项目主管部门：临猗县医疗保障局；

（3）即时结算保险单位：中国人民健康保险股份有限公司运城中心支公司；

- （4）项目受益群体：临猗县城乡低保、特困人员、建档立卡贫困人口、低收入、因病致贫等符合医疗救助范围的群众。

- 4、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

财政部门：临猗县财政局负责审批、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

主管部门：临猗县医疗保障局负责项目资金申报，对城乡医疗救助资金项目进行组织实施和监督管理等。

即时结算保险单位：参保人员在定点医疗机构住院发生医疗救助费用，经保险公司审核后，委托定点医疗机构垫付实行即时结算，然后保险公司按月对定点医疗机构予以结算。

- 受益群体：临猗县城乡低保、特困人员、建档立卡贫困人口、低收入、因病致贫等符合医疗救助范围的群众。

（2）项目实施情况

临猗县医疗保障局根据运城市医疗保障局、运城市民政局、运城市财政局、运城市卫生健康委员会、运城市退役军人事务局、运城市扶贫开发办公室联合文件《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（运医保发[2019]46号）精神开展2020年医疗救助工作。

- ①救助对象

- 救助对象包括城乡低保、特困人员、建档立卡贫困人口、低收入、因病致贫等符合医疗救助范围的群众。2020年临猗县城乡医疗救助覆盖全县14个乡镇及县城所有社区的城乡低保、特困供养、建档立卡贫困人口及特殊疾病患者。

- ②救助内容和救助方式

- 资助参保：资助城乡低保、特困供养、一级二级残疾人参加城乡居民基本医疗保险应缴纳全部或部分费用。城乡低保、特困供养个人缴费部分予以全额救助，一级二级残疾人个人缴费部分按50%予以补贴。

- 门诊救助：门诊救助的重点是对因患慢性病需长期服药或者患重特大疾病需要长期门诊治疗，导致自负费用较高的救助对象。特困供养人员救助100%，最高限额4000元/年；低保人员救助70%，最高限额2000元/年。

- 住院救助：医疗救助对象患大病住院的医疗费用扣除各种医疗保险报销后，对个人负担的合规医疗费用按规定标准给予救助。特困供养对象救助标准100%，在定点医疗机构即时结算的先按90%的标准予以救助，其余10%向县医保局申请，年度封顶线20000元；城乡低保对象救助标准70%，年度封顶线20000元；低收入、因病致贫对象救助设置起付线10000元，超出部分的合规医疗费用按40%比例救助，年度封顶线15000元。

- 重特大疾病医疗救助：将26类重特大疾病病种纳入重特大疾病救助范围。

- 大病关怀救助：重点救助对象、建档立卡贫困人口身患24类重特大疾病，病情处于晚期，给予每人一次性5000元大病关怀救助。

- 2020年4月，运城市医疗保障局与中国人民健康保险股份有限公司运城中心支公司（简称保险公司）签订运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议。救助对象在定点医疗机构就医能实现“一站式”即时结算的，保险公司按月与定点医疗机构对接，根据医疗结算单载明数据，经审核后，按月与定点医疗机构结算。特殊情况不能实现“一站式”即时结算的，救助对象出院后到县医保局提交相关材料，经审核后，将救助资金支付到救助对象提供的个人账户。

- 2020年临猗县医疗救助资金共支出6993281.16元，其中：资助低保、特困供养、一级二级残疾人参加2020年度城乡居民基本医疗保险7520人，资助金额1490750.00元；资助低保、特困供养2021年度城乡居民医疗保险4286人，资助金额1200080.00元；资助低保、特困供养门诊救助375人，资助金额231577.83元；资助低保、特困供养、低收入、因病致贫住院救助539人，资助金额2000873.33元；大病关怀救助14人，救助金额70000元；一站式即时结算支付保险公司医疗救助款2000000.00元。

保险公司医疗救助资金2020年上年结余213456.09元，2020年县医保局拨付2000000.00元，2020年一站式即时结算1846人、救助金额1559951.32元，2020年底结余653504.77元。

- （二）项目绩效目标

1、项目总目标

通过该项目的实施，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务，最大限度减轻临猗县城乡低保、特困供养、建档立卡贫困人口、低收入及因病致贫的医疗支出负担，缓解因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫、因病返贫，做到应救尽救、应保就保。

2、项目主要分解目标

数量指标：受救助对象医疗保险覆盖率、“一站式”即时结算支出比例、医疗直接救助对象人次规模、重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例

质量指标：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例、“一站式”即时结算覆盖率

时效指标：医疗救助结算及时性

社会效益：困难群众看病就医方便程度、困难群众看病就医减轻程度

可持续影响：对健全社会救助体系的影响、对健全医疗保障制度体系的作用

满意度：政策知晓率、救助对象满意度

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》；

- 3、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

4、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

5、《临猗县财政局全面实施预算绩效管理工作的通知》（临财字[2019]89号）；

6、临猗县财政局关于对2020年城乡医疗救助财政支出项目实施绩效评价的通知；

7、其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

- （二）评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- （三）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、2018年12月6日中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、临猗县财政局《全面实施预算绩效管理工作》的通知（临财字[2019]89号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了2020年临猗县城乡医疗救助财政支出项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度共11个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、受救助对象医疗保险覆盖率、“一站式”即时结算支出比例、医疗直接救助对象人次规模、重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例、重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例、“一站式”即时结算覆盖率、医疗救助结算及时性、困难群众看病就医方便程度、困难群众看病就医减轻程度、对健全救助社会体系的影响、对健全医疗保障制度体系的作用、政策知晓率、救助对象满意度24个三级指标，具体指标体系见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（A) 15 | 项目立项（A1) | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 |
|  | 绩效目标（A2) | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 |
|  |  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 |
|  | 资金投入（A3) | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 |
|  |  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 |
| 过程(B) 25 | 资金管理(B1) | 资金到位情况(B1-1) | 5 |
|  |  | 预算执行率(B1-2) | 5 |
|  |  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 |
|  | 组织实施(B2) | 项目管理制度健全性(B2-1) | 5 |
|  |  | 项目制度执行有效性(B2-2) | 5 |
| 产出(C) 40 | 数量指标(C1) | 受救助对象医疗保险覆盖率(C1-1) | 5 |
|  |  | “一站式”即时结算支出比例(C1-2) | 5 |
|  |  | 医疗直接救助对象人次规模(C1-3) | 5 |
|  |  | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例(C1-4) | 5 |
|  | 质量指标(C2) | 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例(C2-1) | 6 |
|  |  | “一站式”即时结算覆盖率(C2-2) | 6 |
|  | 时效指标(C3) | 医疗救助结算及时性(C3-1) | 8 |
| 效益(D) 20 | 社会效益(D1) | 困难群众看病就医方便程度(D1-1) | 2.5 |
|  |  | 困难群众看病就医减轻程度(D1-2) | 2.5 |
|  | 可持续影响(D2) | 对健全社会救助体系的影响(D2-1) | 2.5 |
|  |  | 对健全医疗保障制度体系的作用(D2-2) | 2.5 |
|  | 满意度(D3) | 政策知晓率(D3-1) | 5 |
|  |  | 救助对象满意度(D3-2) | 5 |

- （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要为：

1、因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价，分别就临猗县城乡医疗救助的立项依据、绩效目标设定、资金的使用、项目管理、项目产出及效益等因素，对临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目进行分析评价。

2、比较法

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价，通过实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际情况与设定评价标准的比较等，对临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目进行分析评价。

3、公众评判法

项目组通过电话访问、专项访谈等形式对救助对象进行社会调查，对临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目进行评判的方法，评价该项目在实施过程中起到的效果和成绩。

- （五）绩效评价工作组及人员分工

项目组分为领导组和工作组。领导组主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 职业证书及职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王自强 | 注册会计师 | 负责统筹协调，对主要绩效评价指标及评价情况进行复核。 |
| 副组长 | 宁占利 | 注册会计师 | 负责绩效评价项目的组织实施、报告复核，对绩效评价工作质量负责。 |

工作组主要负责现场检查及报告编写，包括收集部门的制度文件、业务开展资料、检查财务资料，开展社会调查等工作，具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 职业证书及职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 | 杨丽丽 | 注册会计师 | 负责项目绩效评价报告初步编写、指导助理人员完成绩效工作。 |
| 成员 | 闫雅怡 | 中级会计师 | 绩效评价资料收集整理、分析 |
| 成员 | 闫丹 | 助理会计师 | 绩效评价资料收集整理、分析 |

- （六）绩效评价工作过程

- 本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2021年8月28日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

- 1、前期准备阶段（2021年8月28日-9月8日）

- （1）确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

- （2）根据文件规定时间，制定评价实施方案确定现场评价时间及人员分工；

- （3）确定被评项目单位需要分配的事项；

- （4）完成评价人员的培训；

- （5）收集整理被评价单位的相关资料；

- （6）研读临猗县财政局下发开展绩效评价工作的通知及相关文件。

- 2、绩效评价现场实施阶段（2021年9月9日-9月25日）

- （1）被评单位撰写自评报告，并于9月25日前提交评价组；

- （2）评价组对提供的2020年城乡医疗救助财政支出项目资料进行审查、复核和测评；

- （3）评价组通过现场访谈、电话访问等形式对救助对象进行社会调查，获取救助对象对城乡医疗救助项目的知晓率及满意度。

- （4）按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价结果;

- （5）就初步评价结果与被评单位交换意见。

3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2021年9月26日-10月13日）

- （1）评价组根据有关规定的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告。

- （2）出具正式报告上报临猗县财政局。

# 三、评价结论及绩效评价指标分析

## (一) 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为80.63分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为15分，得分12.5分，得分率为83.33%；过程类指标权重为25分，得分为16.95分，得分率67.8%；产出类指标权重为40分，得分为35分，得分率为87.50%；效益类指标权重为20分，得分为16.18分，得分率为80.90%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 12.5 | 16.95 | 35 | 16.18 | 80.63 |
| 得分率 | 83.33% | 67.8% | 87.5% | 80.9% | 80.63% |

## （二）绩效评价指标分析

1．决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的决策情况进行考察，决策类指标分值15分，实际得分12.5分，得分率83.33%。

具体得分情况如下表所示：

表3-2  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（A1) | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 绩效目标（A2) | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 | 0 | 0% |
| 资金投入（A3) | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据为：

- 城乡医疗救助项目符合国家法律法规及相关政策要求，是“十三五”期间脱贫攻坚规划中的重要组成部分，有利于推动多层次医疗保障体系的建立，有利于维护社会的公正和稳定，有利于保障基本医疗保险的正常运行，有利于更好的保障公民的权益。该项目以国家、省级工作文件为立项依据，立项依据充分、合法、合理。

- 满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

城乡医疗救助项目作为经常性项目，因政府机构改革，医疗救助职能于2019年下半年从临猗县民政局划转到临猗县医疗保障局，2020年该项目立项程序与上年相同，立项程序规范。

- 满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

根据临猗县财政局《关于下达2020年城乡医疗救助补助资金预算指标的通知》（临财社[2020]7号），临猗县医疗保障局依照通知要求，设立了本地区的项目年度绩效目标，该目标与建设实施项目内容密切相关。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A2-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位未根据年度绩效目标制定明确的产出计划，部分绩效指标未能做到细化、量化。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分0分，得分率0%。

A3-1预算编制科学性

预算编制科学性衡量项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的可行性、合理性情况。

经评价组核实，临猗县医疗保障局参照上年度项目支出情况，编制项目预算，预算编制科学，依据充分，预算内容与项目内容相匹配，预算金额与项目任务相匹配。

满分	2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A3-2资金分配合理性

经评价组核实，临猗县医疗保障局严格执行运城市医疗保障局、运城市民政局、运城市财政局、运城市卫生健康委员会、运城市退役军人事务局、运城市扶贫开发办公室联合文件《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（运医保发[2019]46号）、运城市医疗保障局与中国健康保险股份有限公司运城中心支公司签订的《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》支付资金，资金分配科学、合理。

满分2.5分，本指标得分2.5分，得分率100%。

2.过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值25分，实际得分16.95分，得分率67.8%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3  项目过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理(B1) | 资金到位率(B1-1) | 5 | 5 | 100% |
|  | 预算执行率(B1-2) | 5 | 1.95 | 39% |
|  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 | 5 | 100% |
| 组织实施(B2) | 项目管理制度健全性(B2-1) | 5 | 2.5 | 50% |
|  | 项目制度执行有效性(B2-2) | 5 | 2.5 | 50% |

B1-1资金到位率

经评价组核实，临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目年初结余资金10061029.29元，当年财政到位资金7910000.00元，共计17971029.29元，资金到位率100.00%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

B1-2预算执行率

该项目财政到位资金17971029.29元，实际支出6993281.16元，预算执行率为38.91%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分1.95分，得分率39%。

B1-3资金使用合规性

2020年项目预算资金到位后由财政社保基金专户储存，专账核算，通过医疗救助申请、资格审查、审核批准等流程发放医疗救助资金。评价组通过检查相关资料，资金使用符合相关规定，财务手续健全，审批程序完整，在资金使用中做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

B2-1管理制度健全性

因政府机构改革，医疗救助职能于2019年下半年由县民政局划转到县医疗保障局。县医疗保障局在医疗救助项目管理制度方面沿用《城乡医疗救助基金管理办法》（财社[2013]217号）、《关于印发山西省农村建档立卡贫困人口医疗帮扶方案的通知》（晋发[2017]44号）、《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（运医保发[2019]46号）等文件作为项目管理、资金管理的依据，同年“一站式”即时结算医疗救助服务执行《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》，但未能根据本地区的实际情况制定具体的城乡医疗救助工作计划及制度等。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率50%。

B2-2制度执行有效性

在医疗救助项目制度执行上，基本能按相关制度实施项目管理和资金管理，但在保险公司拨付医疗救助资金上未严格执行《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》，应于当年3月底前拨付至当年应筹集资金的30%，6月底前拨付60%，9月底前拨付至90%，留10%待年度考核后予以拨付的规定，而是当年9月份一次性拨付200万元。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率50%。

3.产出类指标

产出类指标从受救助对象医疗保险覆盖率、“一站式”即时结算支出比例、医疗救助对象人次规模、重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例、重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例、“一站式”即时结算覆盖率、医疗救助结算及时性7个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值40分，实际得分35分，得分率87.5%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量(C1) | 受救助对象医疗保险覆盖率(C1-1) | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 医疗直接救助对象人次规模(C1-2) | 5 | 5 | 100.00% |
|  | “一站式”即时结算支出比例(C1-3) | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例(C1-4) | 5 | 0 | 0.00% |
| 产出质量(C2) | 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例(C2-1) | 6 | 6 | 100.00% |
|  | “一站式”即时结算覆盖率(C2-2) | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出实效(C3) | 医疗救助结算及时性(C3-1) | 8 | 8 | 100.00% |

C1-1受救助对象医疗保险覆盖率

经评价组核实，受助对象参加2020年度城乡居民基本医疗保险7520人，其中低保4093人、特困供养137人、一级二级残疾人3290人，将符合救助条件的对象纳入救助范围，做到应保尽保，受救助对象医疗保险覆盖率100%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为5分，得分率100%。

C1-2医疗直接救助对象人次规模

经评价组核实，2020年临猗县城乡医疗救助财政支出项目直接救助2774人次，其中：门诊救助375人、住院救助539人、大病关怀救助14人、一站式即时结算1846人，将符合救助条件的对象纳入救助范围，做到应救尽救。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为5分，得分率100%。

C1-3“一站式”即时结算支出比例

经评价组核实，2020年全年直接救助人次2774人，“一站式”即时结算1846人。“一站式”即时结算占全年直接救助人次比例66.55%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为5分，得分率100%。

C1-4重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例

经评价组核实，2020年临猗县重特大疾病医疗救助人次为零，即重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例为零。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为0分，得分率0.00%。

C2-1重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例

经评价组核实，临猗县2020年医疗救助财政支出项目执行运盐保发【2019】46号文件，特困供养人员门诊救助比例为100%，最高限额4000元/年；低保人员门诊救助比例为70%，最高限额2000元/年。特困供养住院救助个人负担的合规医疗费用按100%予以救助，最高限额20000元/年；城乡低保住院救助个人负担的合规医疗费用按70%予以救助，最高限额20000元/年。重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例≥70%。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分为6分，得分率100.00%。

C2-2“一站式”即时结算覆盖率

经评价组核实，2020年临猗县“一站式”即时结算覆盖全县14个乡镇及县城所有社区，覆盖率100%。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分为6分，得分率100%。

C3-1医疗救助结算及时性

经评价组核实，2020年临猗县医疗救助通过一站式即时结算1846人，占直接救助2774人的66.55%；其余医疗救助项目审批后均即时拨付。

满分8分，根据绩效评价指标，本指标得分为8分，得分率100.00%。

4.效益类指标

效益类指标从困难群众看病就医方便程度、困难群众看病就医减轻程度、对健全社会救助体系的影响、对健全医疗保障制度体系的作用、政策知晓率、救助对象满意度6个方面对项目的效益情况进行考察，效益类指标分值20分，实际得分16.18分，得分率80.9%。

具体得分情况如下表所示：

表3-5 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益(D1) | 困难群众看病就医方便程度(D1-1) | 2.5 | 2 | 80% |
|  | 困难群众看病就医减轻程度(D1-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 可持续影响(D2) | 对健全社会救助体系的影响(D2-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 对健全医疗保障制度体系的作用(D2-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 满意度(D3) | 政策知晓率(D3-1) | 5 | 2 | 40% |
|  | 救助对象满意度(D3-2) | 5 | 4.68 | 93.6% |

D1-1困难群众看病就医方便程度

经评价组核实，在方便医疗救助对象就医方面，一站式结算系统已基本覆盖辖区内定点医疗机构，在结算流程上方便困难群众看病就医；部分医疗机构针对医疗救助对象特定人群设立绿色窗口方便挂号和结算。但部分受访者提出异地就诊结算不方便等意见。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分80%。

D1-2困难群众看病就医减轻程度

经评价组核实，通过该项目的实施，对患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民生活最低保障对象未参加城乡居民基本医疗保险、已参加城乡居民基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难的群众给予医疗补助。2020年资助低保、特困供养门诊救助375人，资助金额231577.83元，资助低保、特困供养、低收入、因病致贫住院救助2385人，资助金额3560824.65元，大病关怀救助14人，救助金额70000元，较上年均有所提高，减轻了困难群众医疗费用负担。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

D2-1对健全社会救助体系的影响

医疗救助与基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险相衔接，对困难群众结算医疗费用经基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险报销后，个人负担的合规医疗费用后按规定比例予以救助。通过项目的实施，切实发挥了医疗救助的托底保障作用，健全了社会救助体系。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

D2-2对健全医疗保障制度体系的作用

2019年因机构改革等各方面原因，交接数据不完善，2020年医保部门强化与民政、扶贫、退役军人事务等部门协调，落实动态调整信息共享机制，及时更新重点救助对象录入信息系统，在医保结算信息系统做好身份标识。根据动态调整后，对未参加城乡居民基本医疗保险的重点救助对象、残疾人、低收入等困难群众资助参加城乡居民基本医疗保险，健全医疗保障制度体系。2020年资助低保、特困供养、一级二级残疾人参加2020年度城乡居民基本医疗保险7520人，资助金额1490750.00元；资助低保、特困供养参加2021年度城乡居民医疗保险4286人，资助金额1200080.00元。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

D3-1政策知晓率

评价组通过对111个有效电话访问进行统计，“您对医疗救助政策了解程度”一问表示有所了解或非常了解共有32人，得出救助对象对医疗救助项目政策知晓率为28.83%；71.17%的受访对象对医疗救助政策内容不清楚。

另外，特困供养对象个人负担的合规住院医疗费用按100%予以救助，对于在定点医疗机构直接结算的，先按照90%的标准予以一站式救助，其余10%救助部分向县级医疗保障部门申请予以结算，经评价组对一站式即时结算特困供养391人按40%比例抽取156人与县医保局提供的手工结算人员名单进行比对，仅有27人向县级医疗保障部门申请10%的救助部分。因一站式即时结算档案资料无联系人电话信息，评价组无法与患者进行核实，通过其他方式调查临猗县困难群众因对医疗救助具体政策了解程度不够，未向县医疗保障部门申请10%的救助部分。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率40%。

D3-2救助对象满意度

评价组通过电话访问、调查问卷等形式对救助对象进行社会调研，但因受访对象防范意识普遍较强，受访意愿不高，年龄大导致的理解能力较差、言语沟通障碍等问题，本次社会调查难度较大，以电话访问为主，调查问卷为辅。评价组共打出200余通电话，得到有效问卷111个；调查问卷进行满意度调查共收回问卷75份。

根据统计结果，111个有效电话访问中“你对本地实施医疗救助工作的满意度”一问表示“非常满意”的共有109人，得出救助对象对医疗救助项目的满意度为98.20%；75份调查问卷，5个题目的总得分为88.94分，受益对象的满意度为88.94%。得出救助对象综合满意度为93.57%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分4.68分，得分率93.6%。

- 四、绩效评价结果应用建议

（一）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，对绩效评价单位下达整改通知书，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。

（二）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验和做法

1、成立医疗救助工作领导小组，确保工作顺利开展。

为保障临猗县城乡医疗救助工作顺利开展，严格落实医疗救助责任，成立了医疗救助工作领导小组。领导小组下设办公室，设在医保局待遇保障股，具体负责医疗救助各项日常工作的开展。

- 2、项目资金管理严格执行城乡医疗救助基金专户管理办法办理资金的核拨、支付和发放，确保基金专户储存、专项管理、专款专用。

- 3、实行了“一站式”即时结算。

- 救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门委托的保险公司结算，方便了救助对象。

- （二）存在的问题

1、管理制度不健全、不完善

- 项目实施单位只以市级文件作为项目组织实施的制度依据，没有根据本地区实际情况对相关内容进行细化，没有制定具体的工作计划、制度等。

- 2、合同执行不到位

- 《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》规定当年3月底前拨付至当年应筹集资金的30%，6月底前拨付60%，9月底前拨付至90%，留10%待年度考核后予以拨付，实际执行中临猗县医保局2020年9月一次性拨付保险公司医疗救助资金200万元，未按照合同规定执行。

- 3、手工核算不准确、容易出现误差

- 医疗救助的异地就医、低收入、因病致贫等住院患者须到医保局进行补偿结算的，因医保局医疗救助未接入医保系统，不能进行网上结算，经办人须经手工筛选、核算，患者封顶线不好控制，容易出现错误。如：低保户程玉芳因高血压住院救助87.53元，经核算应救助717.53元，少救助630元；特困供养人员刘高岭因胃癌住院救助89.55元，经核算应救助90.01元，少救助0.46元。

- 4、政策宣传不到位，群众知晓率偏低

- 医疗救助宣传工作尚未普及，群众对政策的知晓度不高，造成部分救助项目未向医保部门申请，如特困供养对象个人负担的合规住院医疗费用按100%予以救助，对于在定点医疗机构直接结算的，先按照90%的标准予以一站式救助，其余10%救助部分向县级医疗保障部门申请予以结算，由于大部分救助对象对政策了解很少，10%救助部分未向县医保部门申请结算。

5、项目主管及实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善。

- （三）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

- 1、根据本地情况制定更为具体细化的医疗救助工作制度，使医疗救助工作在各个环节都可以贴合本地区的实际情况，实现制度上的规范和保障。

- 2、按照《运城市补充医疗保险和医疗救助即时结算服务项目协议》规定支付保险公司医疗救助款。

- 3、配备专人复核，减少出错概率，提高信息化水平，将医疗救助纳入医保经办机构的服务网络，提高工作效率。

4、通过广播、电视、报纸、宣传手册等多种方式向城乡困难群众宣传医疗救助相关政策，提高政策宣传面，加强政策宣传力度。

- 5、项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，对绩效目标进行细化，尽可能的量化和可衡量。有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价工作。

- 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（A) | 15 | 项目立项（A1) | 5 | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合相关法律法规、相关政策、发展规划及部门职责得2.5分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 立项程序规范完整、合理可行得满分；立项程序总体规范，但不完整，不够科学得1分；项目立项程序不规范，不完整得0分。 | 2.5 |
|  |  | 绩效目标（A2) | 5 | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目绩效目标合理、有效，能反映项目实际情况得满分；项目绩效目标合理性一般的得1分；项目绩效目标不合理、不明确的得0分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 目标明确性高，细化分解了具体的绩效指标，得满分；明确性一般，部分目标未分解为具体的绩效指标，得1分；明确性低，目标均未分解为具体的绩效指标，得0分。 | 0 |
|  |  | 资金投入（A3) | 5 | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 | 项目预算编制是否经过相关论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过相关论证、有明确标准、资金额度与年度目标相适应得2.5分，视实际情况酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配有测算依据得1.25分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应得1.25分。 | 2.5 |
| 过程(B) | 25 | 资金管理(B1) | 15 | 资金到位情况(B1-1) | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 以项目预算批复文件为标准，根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分，得分=资金到位率×5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算执行率(B1-2) | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 以项目实际到位资金为标准，根据项目实际使用资金占实际到位资金的比重计算得分，得分=预算执行率×5分。 | 1.95 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目支出合规，与项目实际相符的得5分，基本合规得2-3分；存在违规情况得0分。 | 5 |
|  |  | 组织实施(B2) | 10 | 项目管理制度健全性(B2-1) | 5 | 是否已制定或具有相应的相关管理制度 | 有财务制度，有项目管理制度得5分；有财务制度或项目管理制度得2-3分；没有财务制度和项目管理制度得0分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 项目制度执行有效性(B2-2) | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 完全按制度执行得满分；项目遵守相关法律法规和相关管理规定，提供的相关的记录材料不全面，得2-3分；未遵守相关的管理制度得0分。 | 2.5 |
| 产出(C) | 40 | 数量指标(C1) | 20 | 受救助对象医疗保险覆盖率(C1-1) | 5 | 受救助对象实际参保人数占受救助对象应参保人数比例 | 根据受救助对象实际参保人数占受救助对象应参保人数比例计算得分，得分=受救助对象医疗保险覆盖率×5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 医疗直接救助对象人次规模(C1-2) | 5 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 符合救助条件的是否做到应救尽救，具体视实际情况酌情扣分。 | 5 |
|  |  |  |  | “一站式”即时结算支出比例(C1-3) | 5 | “一站式”救助人次占全部直接救助人次比例 | 比例≥60%得5分；比例59-30%（含）得2分；比例低于30%得0分。 | 5 |
|  |  |  |  | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例(C1-4) | 5 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 比例≥28%得8分；比例28-20%（含）得6分；比例20-15%（含）得4分；比例低于15%得0分。 | 0 |
|  |  | 质量指标(C2) | 12 | 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例(C2-1) | 6 | 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 | 比例≥70%得满分；比例50-70%（含）得4分；比例低于50%得0分。 | 6 |
|  |  |  |  | “一站式”即时结算覆盖率(C2-2) | 6 | “一站式”即时结算覆盖率 | 不低于上年得满分，不符合酌情扣分。 | 6 |
|  |  | 时效指标(C3) | 8 | 医疗救助结算及时性(C3-1) | 8 | 医疗救助结算及时性 | 及时结算得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 8 |
| 效益(D) | 20 | 社会效益(D1) | 5 | 困难群众看病就医方便程度(D1-1) | 2.5 | 项目实施对方便困难群众看病就医的作用 | 明显提高得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 困难群众看病就医减轻程度(D1-2) | 2.5 | 减轻困难群众医疗费用负担的作用 | 有效缓解得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  | 可持续影响(D2) | 5 | 对健全社会救助体系的影响(D2-1) | 2.5 | 对健全救助社会体系的影响 | 成效明显得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 对健全医疗保障制度体系的作用(D2-2) | 2.5 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  | 满意度(D3) | 10 | 政策知晓率(D3-1) | 5 | 救助对象对项目的知晓率 | 根据社会调查情况酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 救助对象满意度(D3-2) | 5 | 救助对象对项目实施效果的满意度 | 满意度≥85%得5分；满意度85-75%（含）得3分；满意度75-65%（含）得1分；满意度低于65%得0分。 | 4.68 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 80.63 |

- 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

临猗县2020年城乡医疗救助财政支出项目

绩效评价群众满意度调查

- 调查对象与调查内容

- 调查对象

- 本次调查对象为临猗县广大人民群众。

- 调查内容

- 调查内容主要为：您认为本地实施医疗救助工作是否能减轻困难群众医疗支出负担、保障困难群众基本生活；您认为本地实施医疗救助工作对方便困难群众看病就医作用如何；您认为医疗救助的救助对象覆盖是否全面；您认为医疗救助所覆盖的内容是否全面；您对本地实施医疗救助工作的总体是否满意。

- 调查方法与调查方式

- 调查方法

- 针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

- 调查方式

- 本次调查工作人员采用网上调查的方式，共收回问卷75份。

- 调研安排

- 根据项目进度安排，评价组于2021年10月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了5个客观题，每题20分，总分为100分。客观题各选项的评分值：选项A为100%,选项B为75%,选项C为50%,选项D为0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

- 四、调查问卷的分析

- （一）被调查对象代表性分析

- 1、基本情况

- 被调查的对象为临猗县广大人民群众，采取网上调查的方式。

- 2、样本回收率、有效问卷率

- 本次收回问卷75份，有效问卷75份。

- 3、代表性分析

- 有针对性的选择不同职业、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

- （二）基本问题分析

- 1、您认为本地实施医疗救助工作是否能减轻困难群众医疗支出负担、保障困难群众基本生活

- 根据调查问卷结果显示，72%的受访者认为非常有效，22.67%的受访者认为效果一般，4%的受访者认为效果不明显，1.33%的受访者不清楚。分析得出，受访者认为本地实施医疗救助工作减轻困难群众医疗支出负担、保障困难群众基本生活非常有效。

- 您认为本地实施医疗救助工作对方便困难群众看病就医作用如何

- 根据调查问卷结果显示，70.67%的受访者认为作用明显提高，25.33%的受访者认为作用一般，1.33%的受访者认为作用不明显，2.67%的受访者不清楚。分析得出，受访者认为本地实施医疗救助工作对方便困难群众看病就医作用明显提高。

- 3、您认为医疗救助的救助对象覆盖是否全面

- 根据调查问卷结果显示，62.67%的受访者认为覆盖全面，30.67%的受访者认为一般，1.33%的受访者认为未能较好覆盖，5.33%的受访者不清楚。分析得出，受访者认为医疗救助的救助对象覆盖全面。

- 4、您认为医疗救助所覆盖的内容是否全面

- 根据调查问卷结果显示，65.33%的受访者认为覆盖全面，26.67%的受访者认为一般，1.33%的受访者认为未能较好覆盖，6.67%的受访者不清楚。分析得出，受访者认为医疗救助所覆盖的内容全面。

- 5、您对本地实施医疗救助工作的总体是否满意

- 根据调查问卷结果显示，72%的受访者非常满意，25.33%的受访者满意度一般，0.00%的受访者不满意，2.67%的受访者不表态。分析得出，受访者对本地实施医疗救助工作的总体非常满意。

- （三）满意度分析

- 本次问卷调查，共整理75份问卷，综合得分为88.94分，具体满意度分项得分见附表。

- 附表满意度分析得分情况

| 满意度评价内容 | 得分率 |
| --- | --- |
| - 1、您认为本地实施医疗救助工作是否能减轻困难群众医疗支出负担、保障困难群众基本生活 | 91 |
| - 2、您认为本地实施医疗救助工作对方便困难群众看病就医作用如何 | 90.34 |
| - 3、您认为医疗救助的救助对象覆盖是否全面 | 86.34 |
| - 4、您认为医疗救助所覆盖的内容是否全面 | 86 |
| - 5、您对本地实施医疗救助工作的总体是否满意 | 91 |
| 综合满意度 | 88.94 |