临猗县民政局“民办养老机构运营补贴”财政支出项目绩效评价报告

项目名称：临猗县民政局“民办养老机构运营补贴”财政支出项目

项目主管单位：临猗县民政局

项目实施单位：临猗县七家民办养老机构

委  托 单 位：临猗县财政局

评  价 机 构：运城河东会计师事务所有限公司

2021年10月17日

目  录

摘 要	1

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	10

二、绩效评价工作情况	10

（一）绩效评价目的和依据	11

（二）评价原则	11

（三）绩效评价指标体系	13

（四）评价方法	14

（五）绩效评价工作组及人员分工	14

（六）绩效评价工作过程	15

三、绩效评价指标分析	16

（一）决策类指标	16

（二）过程类指标	19

（三）产出类指标	21

（四）效益类指标	23

四、评价结果与主要绩效	26

（一）评价结果	26

（二）主要绩效	27

五、绩效评价结果应用建议	27

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作	27

（二）积极落实报告制度	27

（三）绩效评价与预算安排有机结合	27

（四）推进绩效管理信息公开	27

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题	28

（三）建议	29

附件1：财政支出项目绩效评价指标体系	30

附件2：财政支出项目绩效评价评分表	34

# 摘 要

（一）概述

临猗县民政局是临猗县民政事业主管部门，主要职责是强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台，承担依法对县级社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行登记管理和执法监督，指导和监督全县社会组织登记管理工作。拟订全县社会救助相关制度和办法，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作等。

在中国日益步入老龄化社会、城乡融合发展还处于进程之中的背景下，农村养老供给呈现出数量不足、质量不高的局面，与高质量农村养老需求之间形成了巨大的供需缺口，放宽养老服务准入，实行“先照后证”，法律法规没有明令禁止的养老服务领域，全部向社会力量开放，按照“谁投资、谁受益、谁负责”的原则，支持社会力量投资养老服务业，鼓励社会力量采取独资、股份制、PPP（政府和民间资本合作）等模式投资建设养老机构，鼓励社会力量举办规模化、连锁化、异地互动等形式的养老集团，扶持培养一批竞争力强、具有示范性、窗口性的养老服务品牌。

为加快临猗县养老服务业的发展，提高临猗县养老水平，进一步满足广大人民群众不断增长的养老服务需求，使更多老年人在晚年过上舒心的生活，让老年人真正实现“老有所养，老有所医”， 进一步解决农村失能、半失能老年人的生活问题，为老年人家庭提供更多的养老选择，鼓励社会力量参与养老服务就很有必要。临猗县现有七家民办养老机构，为了规范养老机构的健康发展，根据临猗县实际情况，由县民政局专门设立工作领导小组，负责全县民办养老机构的运营人数的复核和补贴资金的申报、检查、督导工作，联合县财政局，及时将民办养老机构运营补助资金发放至各民办养老机构，确保各民办养老机构正常运行。

为了科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，检视政策实施效果，总结存在问题，提供完善政策、规范管理、提升资金使用绩效的建议，运城河东会计师事务所有限公司接受临猗县财政局委托，于2021年9月10日至2021年10月17日对截止2020年12月31日临猗县民政局“民办养老机构运营补贴”财政支出项目进行了绩效评价。本项目分为两个部分，第一部分为补发2016年4月至2019年12月民办养老机构运营补贴，第二部分为2020年度民办养老机构运营补贴。本次绩效评价工作的重点在产出和效益，围绕项目资金使用的规范性、经济性和效率性开展工作，确保绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。

本次绩效评价基准日为2020年12月31日。

（二）评价结果

评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级； 综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为85.06分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为12.00分，得分12.00分，得分率为100.00%；过程类指标权重为28.00分，得分为26.83分，得分率为95.82%；产出类指标权重为30.00分，得分为26.38分，得分率为87.93%；效益类指标权重为30.00分， 得分为19.85分，得分率为66.17%。

（三）主要经验及做法

1、加强领导，落实工作责任

为保证项目顺利实施，临猗县民政局成立了工作领导小组，实行专款专用、专人管理，机构职责明确，人员分工明确，项目资金的使用等方面都有专人负责，并制定了相关人员的岗位职责，为保证项目顺利实施提供了保障。

2、规范工作程序，提高财政资金使用透明度

临猗县民政局项目工作领导小组，对审计部门提出的有问题的民办养老机构，委托第三方机构对入驻老人类型和数量进行了核查，并根据核查结果，要求三家民办养老机构将多领取运营补贴资金及时退回财政专户，确保了财政资金使用的透明度。

（四）存在的问题

1、民办养老机构入驻率不高

受传统养老观念的影响，即使在家养老有诸多不便，有些老年人也不愿意踏出家门去养老机构养老，不想子女被非议；也有部分老人则认为还能自力更生，不想花那冤枉钱等，这些传统的观念在老年人的思想中根深蒂固。

2、民办养老机构管理亟待规范

2016年2019年部分民办养老机构在老人入院出院管理制度方面不完善，老年人入院登记表不健全，缺少老年人入院进行评估的记录，未与老年人或监护人签订入院协议等，部分养老机构财务资料不完善。

（五）建议

针对上述问题，提出以下建议：

1、加大宣传力度，改变老年人的养老观念，帮助老年人解决在养老机构存在的问题，使老年人切实感受到养老机构养老的优越性；同时加强亲情服务，加强精神慰藉，多与老人交流，让老人在养老院找到归属感、认同感，通过调研了解老年人的服务需求，完善养老院的服务内容。

2、建议各民办养老机构加强养老院管理制度建设，做好财务核算工作，临猗县民政局工作人员应加强督察、检查、指导的工作，确保财政资金使用效益最大化。

绩效评价报告

临猗县财政局：

我们接受临猗县财政局委托，于2021年9月10日至2021年10月17日对截止2020年12月31日临猗县民政局“民办养老机构运营补贴”财政支出项目进行了绩效评价。本项目分为两个部分，第一部分为补发2016年4月至2019年12月民办养老机构运营补贴，第二部分为2020年度民办养老机构运营补贴。本次绩效评价工作的重点在产出和效益，围绕项目资金使用的规范性、经济性和效率性开展工作，确保绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

本次绩效评价基准日为2020年12月31日。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景和目的

（1）项目立项背景

在中国日益步入老龄化社会、城乡融合发展还处于进程之中的背景下，农村养老供给呈现出数量不足、质量不高的局面，与高质量农村养老需求之间形成了巨大的供需缺口，放宽养老服务准入，实行“先照后证”，法律法规没有明令禁止的养老服务领域，全部向社会力量开放，按照“谁投资、谁受益、谁负责”的原则，支持社会力量投资养老服务业，鼓励社会力量采取独资、股份制、PPP（政府和民间资本合作）等模式投资建设养老机构，鼓励社会力量举办规模化、连锁化、异地互动等形式的养老集团，扶持培养一批竞争力强、具有示范性、窗口性的养老服务品牌。

为加快临猗县养老服务业的发展，提高临猗县养老水平，进一步满足广大人民群众不断增长的养老服务需求，使更多老年人在晚年过上舒心的生活，让老年人真正实现“老有所养，老有所医”， 进一步解决农村失能、半失能老年人的生活问题，为老年人家庭提供更多的养老选择，鼓励社会力量参与养老服务就很有必要。临猗县现有七家民办养老机构，为了规范临猗县养老机构的健康发展，根据临猗县实际情况，由县民政局专门设立工作领导小组，负责全县民办养老机构的运营人数的复核和补贴资金的申报、检查、督导工作，联合县财政局，及时将民办养老机构运营补助资金发放至各民办养老机构，确保各民办养老机构正常运行。

（2）项目立项目的

通过项目实施，加快临猗县养老服务业发展，充分调动社会力量参与养老服务业的积极性，使更多的老年人在晚年过上舒心的生活。

（3）项目立项依据

《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）；

《山西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（晋政发[2014]16号）；

《山西省人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（晋政发[2015]39号）；

《运城市人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（运政发[2016]11号）；

《运城市民政局印发<落实<民办养老机构运营补贴执行不到位整改工作实施方案>的指导意见>通知》（运民发[2020]7号）；

《临猗县民政局关于<民办养老机构运行补贴>的实施办法》（临民发[2020]19号）。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

该项目资金全部为临猗县财政资金，由临猗县民政局于2020年4月7日和12月5日向临猗县财政局提出资金用款计划申请，经分管县长和县长审批后，临猗县财政局以《临猗县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（临财预指﹝2020﹞001号）文件予以批复,临猗县财政局2020年4月、2020年12月将项目资金额度下达给临猗县民政局。

资金来源具体情况如下表：

| 日期 | 拨款单位 | 拨款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/4/15 | 临猗县财政局 | 2,300,850.00 | 授权支付额度 |
| 2020/12/10 | 临猗县财政局 | 540,200.00 | 授权支付额度 |
| 2020/12/31 | 临猗县财政局 | -830,100.00 | 财政收回额度 |
| 合计 |  | 2,010,950.00 |  |

截止2020年12月31日，项目财政资金实际到位2,841,050.00元, 未使用的资金额度830,100.00元于2020年12月31日被临猗县财政局收回。

（2）项目资金使用

项目资金具体使用情况如下表：

| 日期 | 对方单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/4/30 | 临猗县临晋镇农家乐敬老院 | 325,300.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/4/30 | 临猗县七级镇敬老院 | 416,400.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/4/30 | 临猗县北辛乡义堂敬老院 | 224,700.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/4/30 | 临猗县东张镇西街敬老院 | 288,750.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/4/30 | 临猗县七级镇康乐园敬老院 | 140,850.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/4/30 | 临猗县楚侯阳光敬老院 | 74,750.00 | 2016年4月-2019年12月运营补贴 |
| 2020/12/17 | 临猗县临晋镇农家乐敬老院 | 92,700.00 | 2020年运营补贴 |
| 2020/12/29 | 临猗县七级镇敬老院 | 146,200.00 | 2020年运营补贴 |
| 2020/12/17 | 临猗县北辛乡义堂敬老院 | 66,500.00 | 2020年运营补贴 |
| 2020/12/17 | 临猗县东张镇西街敬老院 | 87,550.00 | 2020年运营补贴 |
| 2020/12/17 | 临猗县七级镇康乐园敬老院 | 71,350.00 | 2020年运营补贴 |
| 2020/12/17 | 临猗县楚侯阳光敬老院 | 75,900.00 | 2020年运营补贴 |
| 合计 |  | 2,010,950.00 |  |

截止2020年12月31日，项目财政资金实际使用资金2,010,950.00元。

3、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

①项目相关部门及工作职责：

财政部门：临猗县财政局：负责审核、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

项目主管部门及职责：临猗县民政局：负责临猗县民办养老机构人数的核实，结合养老机构公示的收费标准，合理合规确定每月应享受补贴金额；负责按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，进行财务决算，负责绩效目标的申报和自评工作；

项目实施部门及职责：临猗县七家民办养老机构：负责保证养老机构顺利运营，按月将本月入住老人类型、人数和姓名报乡镇民政办核实，按月报送县民政局，使用好运营补贴资金。

②受益群体：临猗县七家民办养老机构及入驻老年人。

（2）项目实施情况

①项目立项、审批情况

为贯彻落实市委《关于省纪委监委第七专项监督检查组对运城市专项监督检查反馈意见的整改方案》精神，根据运城市民政局《关于民办养老机构运营补贴执行不到位整改工作实施方案》（运民发[2020]7号）的要求，临猗县民政局申请将2016年4月至2019年12月给民办养老机构运营补贴补发资金列入2020年度财政预算，按照《运城市人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（运政发[2016]11号）和山西省民政厅、财政厅联合下的发的《关于完善民办养老机构相关补助的通知》（晋民发[2019]43号）的要求，向临猗县政府及财政局提出2020年度民办养老机构运营补贴资金用款计划申请，经分管县长和县长审批后，临猗县财政局将财政资金拨付给临猗县民政局。

②项目具体实施情况

结合临猗县实际情况，临猗县民政局制定了关于《民办养老机构运行补贴》的实施办法，决定对临猗县符合条件的民办养老机构运营满一年后，发放运营补贴。补贴时间自备案时算起，补贴标准按照自理、半失能、失能老年人分别为每人每年1200元、1800元和2400元（100元/人/月，150元/人/月，200元/人/月），补贴涉及的临猗县民办养老机构为：临猗县温泉老年公寓、临猗县临晋镇农家乐敬老院、临猗县七级镇敬老院、临猗县北辛乡义堂敬老院、临猗县东张镇西街敬老院、临猗县七级镇康乐园敬老院、临猗县楚侯阳光敬老院。2020年4月30日临猗县民政局将2016年4月至2019年12月的六家民办养老机构的运营补贴资金及时下拨给各民办养老机构。2020年12月19日将2020年度民办养老机构的运营补贴下拨给六家民办养老机构。

## （二）项目绩效目标

1、项目总目标

提升临猗县养老服务水平、加快养老服务事业的发展，使更多的老年人在晚年过上舒心的生活。

2、项目分解目标

（1）产出指标：

数量指标：对临猗县符合条件的七家民办养老机构实施运营补贴；

质量指标：保障民办养老机构顺利运营；

时效指标：按方案时间及时开展项目；

成本指标：自理老人100元/人/月，半失能老人150元/人/月，失能老人200元/人/月。

（2）效益指标：

# 社会效益：通过项目实施，解决失能、半失能老年人生活问题，为老年人家庭提供更多的养老选择，使老年人及老年人家庭受益。

（3）可持续影响：通过项目实施，能进一步鼓励社会力量参与养老服务事业，尽一步完善临猗县养老服务体系。提升临猗县养老服务水平。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和依据

## 1、绩效评价的目的和依据

（1）评价目的：

本项目绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金使用情况、财务管理状况进行检查；对项目支出的必要性、合理性及产出绩效进行科学分析和比较，以综合评价项目的经济性、效率性、效益性和公平性；评价绩效目标预期产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度同类项目资金安排和监管提出建议。

（2）评价依据

## 本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

## 《中华人民共和国预算法》中华人民共和国主席令第12号；

## 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

## ③关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

## ④山西省财政厅关于落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

## ⑤ 运城市财政局关于印发《运城市财政支出绩效评价管理办法》的通知（运财绩〔2017〕6号）；

## ⑥ 临猗县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理工作》的通知（临财字[2019]89号）；

## ⑦《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）；

## ⑧《山西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（晋政发[2014]16号）；

## ⑨《山西省人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（晋政发[2015]39号）；

## ⑩《运城市人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（运政发[2016]11号）；

## ⑪《运城市民政局印发<落实<民办养老机构运营补贴执行不到位整改工作实施方案>的指导意见>通知》（运民发[2020]7号）；

## ⑫《临猗县民政局关于<民办养老机构运行补贴>的实施办法》（临民发[2020]19号）

## ⑬其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

## （二）评价原则

1.科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

2.统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接；

3.激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

4.公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价指标体系

根据临猗县财政局关于印发《临猗县财政支出绩效评价管理办法》的通知（临财字[2017]72号）的文件精神，参照国家财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号），遵循相关性、代表性、具体性、可比性原则，形成了临猗县民政局民办养老机构运营补贴项目评价指标体系。评价指标体系共分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，在一级指标的基础上，分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共12个二级指标。在二级指标的基础上又细分为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、民办养老机构覆盖完成率、入驻老人覆盖完成率、保障民办养老机构顺利运营、解决失能半失能老人生活问题、为老年人家庭提供更多的养老选择等23个三级指标，具体指标见下表：

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A1-1立项依据充分性 | 2 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 4 | A2-1绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A3-1预算编制科学性 | 2 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 2 |
| B过程 | 28 | B1资金管理 | 12 | B1-1资金到位率 | 4 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 4 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 4 |
|  |  | B2组织实施 | 16 | B2-1政策宣传知晓率 | 4 |
|  |  |  |  | B2-2组织机构健全性 | 4 |
|  |  |  |  | B2-3管理制度健全社 | 4 |
|  |  |  |  | B2-4制度执行有效性 | 4 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 12 | C1-1民办养老机构覆盖完成率 | 6 |
|  |  |  |  | C1-2入驻老人覆盖完成率 | 6 |
|  |  | C2产出质量 | 6 | C2-1保障民办养老机构顺利运营 | 6 |
|  |  | C3产出时效 | 6 | C3-1项目开展及时性 | 6 |
|  |  | C4产出成本 | 6 | C4-1成本节约率 | 6 |
| D效益 | 30 | D1社会效益 | 18 | D1-1解决失能半失能老年人生活问题 | 6 |
|  |  |  |  | D1-2为老年人家庭提供更多的养老选择 | 6 |
|  |  |  |  | D1-3使老年人及老年人家庭受益 | 6 |
|  |  | D2可持续影响 | 6 | D2-1可持续影响 | 6 |
|  |  | D3服务对象满意度 | 6 | D3-1服务对象满意度 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |

## （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要有：

1、比较分析法

项目组通过实地走访项目实施单位，详细了解项目的具体情况，并依据了解到的情况和取得的项目文件对该项目做出评分。项目组在评分过程中，通过比较绩效目标与实施效果，确定项目的完成程度；通过比较不同评价指标的得分率，确定整个项目开展的经验和不足。

2、公众评判法

项目组通过对受益群体发放问卷调查的方式，对临猗县民政局民办养老机构运营补贴财政支出项目所带来的效益进行评判，评价该项目效益的实现程度。

## （五）绩效评价工作组及人员分工

根据本次绩效评价的总体要求，我们成立了绩效评价工作组，工作组分为领导组和业务组。具体分工见下表：

| 项目组 | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导组 | 张锦绣 | 注册会计师 | 高级会计师 | 负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。 |
| 领导组 | 李婷 | 注册会计师 | 会计师 |  |
| 业务组 | 陈靖 | 注册会计师 | 会计师 | 现场检查及报告编写，包括收集相关制度文件，检查财务资料、抽样检查项目资料、开展问卷调查。 |
| 业务组 | 董志国 |  | 会计师 |  |
| 业务组 | 张国朝 |  | 会计师 |  |

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2021年9月10日开始，前期通过查阅政府有关文件、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

（1）前期准备阶段（2021年9月10日-9月19日）

我所接受临猗县财政局委托，根据本次绩效评价的总体要求，我们成立了以注册会计师张锦绣和李婷为领导的绩效评价工作组，对参与此次评价的工作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召开了绩效评价工作会议。通过与项目实施单位和项目主管部门的初步接触，了解了此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情况、项目绩效目标；绩效评价的对象和内容；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告的使用者和其他重要事项等，编制了本项目的绩效评价工作方案，确定了评价指标体系与实施流程。

（2）绩效评价现场实施阶段（2020年9月20日-9月30日）

①数据采集

业务组按照计划收集临猗县民政局民办养老机构运营补贴项目的立项审批、财务及业务管理制度，资金使用、财务核算等数据资料，并对其进行分类整理汇总、审查和分析。

②现场查看

在项目实施单位的配合下，对项目实施的收入、支出数据进行分析、判断，开展现场检查工作，查阅相关资金支付凭证等相关财务资料。

③社会调查

业务组根据项目绩效评价思路和项目单位具体情况，设计并进行问卷调查，并对反馈结果进行统计分析，作为确定项目社会公众满意度的主要依据。

④数据统计分析

业务组根据绩效评价的原理和规定，结合项目的具体情况，对被评价单位提供的数据和社会调查所取得的数据进行分析对比，比照绩效评价指标体系评分标准，得出相应的分值，分析得失分的原因。

（3）汇总结果和报告撰写阶段（2021年10月1日-10月17日）

汇总评价小组评价情况，汇总绩效评价分数，形成项目的绩效评价报告初稿，结合项目单位的反馈意见修改报告，执行会计师事务所内部三级复核程序，最终形成正式报告。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）决策类指标

决策类指标从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的投入情况进行评价，投入类指标分值12.00分，实际得分12.00分，得分率100.00%。

具体得分情况如下表所示：

表3-1  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | A1-2立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | A2-2绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | A3-2资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据：《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）；《山西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（晋政发[2014]16号）；《山西省人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（晋政发[2015]39号）；《运城市人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知》（运政发[2016]11号）；《运城市民政局印发<落实<民办养老机构运营补贴执行不到位整改工作实施方案>的指导意见>通知》（运民发[2020]7号）；《临猗县民政局关于<民办养老机构运行补贴>的实施办法》（临民发[2020]19号）等相关文件，立项依据充分。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

临猗县民政局根据运城市人民政府下发的运政发[2016]11号文件、运城市民政局下发的运民办[2020]7号文件精神、制定了临猗县民政局关于《民办养老机构运行补贴》的实施办法（临民发[2020]19号 ），临猗县民政局成立项目工作领导小组，并与2020年4月30日给各民办养老机构下发了临猗县民政局《关于下达民办养老机构运行补贴资金》的通知（临民发[2020]21号）。立项程序规范。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

项目所设立的绩效目标符合临猗县民政局局工作特点；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A2-2绩效指标明确性

临猗县民政局对该项目设立了数量指标、质量指标，社会效益等指标。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A3-1 预算编制科学性

临猗县民政局严格按照相关文件精神，对运营补贴按照自理、半失能、失能老人分别为每人每年1200元、1800元和2400元的标准，根据各养老机构的实际，细分成按100元/人/月、150元/人/月、200元/人/月的标准进行补助，根据核实后的各民办养老机构三类老人实际入驻月份确定补助资金金额。预算编制科学、合理。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A3-2 资金分配合理性

临猗县民政局为确保项目顺利实施，根据财政补助资金的额度，实行专款专用、专人管理，不挤占挪用项目资金，强化监督，指派专人长期对项目实施定期或不定期的进行现场检查和督查，确保各民办养老机构入驻老人人数的准确性。确保项目顺利实施，资金分配合理。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

## （二）过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、政策宣传知晓率、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性7个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值28.00分，实际得分26.83分，得分率95.82%。

具体得分情况如下表所示：

表3-2  过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B1-2预算执行率 | 4.00 | 2.83 | 70.75% |
|  | B1-3资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| B2组织实施 | B2-1政策宣传知晓率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-2组织机构健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-3管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-4制度执行有效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |

B1-1 资金到位率

截止2020年12月31日，该项目实际到位资金2,841,050.00元,其中补发2016年4月至2019年12月民办养老机构运营补贴资金为2,300,850.00元， 2020年度民办养老机构运营补贴资金540,200.00元，资金到位率100.00%。

满分4.00分，本指标得分4.00分，得分率100.00%。

B1-2 预算执行率

截止2020年12月31日，项目财政资金实际使用资金2,010,950.00元，其中补发2016年4月至2019年12月陈办养老机构运营补贴资金1,470,750.00元，支付2020年度民办养老机构运营补贴的资金540,200.00元。预算执行率70.78%。

满分4.00分，本指标得分2.83分，得分率70.75%。

B1-3 资金使用合规性

通过检查相关支出凭证，资金使用符合财务管理规定，支出符合预算批复用途，支出审批程序及手续完整。支付时附有民办养老机构运营资金补贴明细表，支付款项由经手人和相关领导签字确认。

满分4.00分，本指标得分4.00分，得分率100%。

B2-1政策宣传知晓率

2020年4月30日给各民办养老机构下发了临猗县民政局《关于下达民办养老机构运行补贴资金》的通知（临民发[2020]21号），经统计各民办养老机构负责人的访谈问卷，各民办养老机构对该项政策清楚了解。政策知晓率为100%。

满分4.00分，本指标得分4.00分，得分率100%。

B2-2组织机构健全性

为了推动该项目的实施，临猗县民政局成立了工作领导小组，组长李世俊（党组书记、局长）；副组长冯敏（副主任科员）；组员刘辉、荆双霞。办公室设在社会股，办公室主任由刘辉担任。组织机构健全。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

B2-3管理制度健全性

临猗县民政局民办养老机构运营补贴项目实行领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。指派专人长期对项目实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。项目资金由财务室具体管理，按项目计划，制定资金管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。有健全的项目管理制度、财务管理制度。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

B2-4制度执行有效性

项目实施符合国家的法律法规，项目实施后经临猗县审计局审计，并聘请第三方机构对各民办养老机构的入驻老年人的类型及数量进行了核查，并出具了核查报表，对核查出来的多申请的补贴资金督促各民办养老机构及时退回财政专户，节约了财政资金。严格按照项目实施方案的规定，资金支付手续完善。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

## （三）产出类指标

产出类指标从民办养老机构覆盖完成率、入驻老人覆盖完成率、保障民办养老机构顺利运营、项目开展及时性、成本节约率5个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值30.00分，实际得分26.38分，得分率87.93%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C1-1民办养老机构覆盖完成率 | 6 | 5.14 | 85.67% |
|  | C1-2入驻老人覆盖完成率 | 6 | 4.24 | 70.67% |
| C2产出质量 | C2-1保障民办养老机构顺利运营 | 6 | 6 | 100.00% |
| C3产出时效 | C3-1项目开展及时性 | 6 | 6 | 100.00% |
| C4产出成本 | C4-1成本节约率 | 6 | 5 | 83.33% |

C1-1民办养老机构覆盖完成率

项目实施方案共涉及临猗县温泉老年公寓、临猗县临晋镇农家乐敬老院、临猗县七级镇敬老院、临猗县北辛乡义堂敬老院、临猗县东张镇西街敬老院、临猗县七级镇康乐园敬老院、临猗县楚侯阳光敬老院。临猗县民政局收到临猗县公安局2018年9月14日发出的协助查封通知书，“4.23”涉黑案件中犯罪嫌疑人马铭泽的财物包含临猗县温泉老年公寓的土地、二号楼三层、三号楼三层，查封时间从2018年9月14日起至2020年9月14日止，解除查前对查封对象不予办理出售、转让、抵押等手续。本次临猗县温泉养老公寓未发放民办养老机构运营补贴，收到补贴的民办养老机构共6家，民办养老机构覆盖完成率85.71%。

满分6.00分，本指标得分5.14分，得分率85.67%。

C1-2入驻老人覆盖完成率

经统计各民办养老机构2016年4月至2020年12月入驻老人的类型及数量，实际补贴的老年人为13632人/月，应补贴的老年人为19310人/月。入驻老人覆盖完成率为70.60%。

满分6.00分，本指标得分4.24分，得分率70.67%。

C2-1保障民办养老机构顺利运营

经统计民办养老机构访谈问卷，各民办养老机构都能顺利运营。

满分6.00分，本指标得分6.00分，得分率100.00%。

C3-1项目开展及时性

临猗县民政局按项目实施方案及时开展项目，对各民办养老机构下发正式文件，让各民办养老机构知晓补贴政策及申报流程，按计划申报财政资金计划，按时将资金下拨给各民办养老机构，确保项目及时开展并顺利完成。

满分6.00分，本指标得分6.00分，得分率100.00%。

C4-1成本节约率

2021年经临猗县审计部门核查后委托山西正源会计师事务所有限公司对临猗县七级镇康乐敬老院、临猗县临晋镇农家乐敬老院、临猗县北辛乡义堂敬老院自2016年4月至2019年12月止入住的老年人类型及数量进行核查，并于2021年5月15日出具的《关于对三家民办养老机构入住老年人的类型及数量的核查报告》（晋正源鉴[2021]1026号），通知三家民办养老机构退回民办养老机构运营补贴资金51,450.00元，（其中临猗县七级镇康乐敬老院退回补贴资金1,900.00元，临猗县北辛乡义堂敬老院退回补贴300.00元，临猗县临晋镇农家乐敬老院退回补贴49,250.00元）成本节约率为1.81%。

满分6.00分，本指标得分5.00分，得分率83.33%。

## （四）效益类指标

效益类指标从解决失能半失能老年人生活问题、为老年人家庭提供更多的养老选择、使老年人及老年人家庭受益、可持续影响、服务对象满意度5个方面对项目的效益进行考核，效益类指标分值30.00分，实际得分19.85分，得分率66.17%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 D1社会效益 | D1-1解决失能半失能老年人生活问题 | 6.00 | 3.00 | 50.00% |
|  | D1-2为老年人家庭提供更多的养老选择 | 6.00 | 3.00 | 50.00% |
|  | D1-3使老年人及老年人家庭受益 | 6.00 | 3.00 | 50.00% |
| D2可持续影响 | D2-1可持续影响 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| D3服务对象满意度 | D3-1服务对象满意度 | 6.00 | 4.85 | 80.83% |

D1-1 解决失能半失能老年人生活问题

民办养老机构在解决入驻失能半失能老人的生活问题方面起到了很大的作用，但对于因各种原因未能入驻的失能半失能老年的生活问题应促进解决。

满分6.00分，本指标得分3.00分，得分率50.00%。

D1-2为老年人家庭提供更多的养老选择

民办养老机构的运营，使得所服务区域的老年人及老年人家庭有了更多的养老选择，因受观念及各种因素的影响，临猗县广大农村的老年人及老年人家庭大多数选择还是以居家养老为主。

满分6.00分，本指标得分3.00分，得分率50.00%。

D1-3 使老年人及老年家庭受益

民办养老机构的运营，为老年人提供所需的生活照料、医疗护理、精神慰藉、使老年人家庭子女能放心出门工作或创业，使老年人及老年人家庭受益起到了一定的作用。

满分6.00分，本指标得分3.00分，得分率50.00%。

D2-1可持续影响

通过项目实施，民办养老机构能进一步改善老年人居住环境、提高老年人生活质量，充分发社社会力量的主体作用，努力使养老服务业成为积极应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措。加快临猗县养老服务业的发展。充分调动社会力量参与养老服务业的积极性，使更多的老年人在晚年过上舒心的生活起到了很大的作用。

满分6.00分，本指标得分6.00分，得分率100.00%。

D3-1 服务对象满意度

经对所涉及的五家民办养老机构的76名入驻老年人进行问卷调查，汇总分析调查统计结果：入驻1年以内的占22.37%，1-2年的占11.84%，2年以上的占65.79%；认为养老院收费合理的占10.53%，基本合理的占89.47%，不合理的点0%；认为养老院饭菜水平较高的占94.74%，水平一般的占5.26%，水平不好的占0%; 本人及子女对养老院服务满意的占93.42%，一般的占6.58%，不满意的占0%；对失能半失能老照顾水平较高的占47.37%，水平一般的占52.63%，水平不好的占0% 。问卷调查情况如下表：

表3-5 问卷调查汇总情况

| 1、您入驻该养老院有多长时间了？ |  |
| --- | --- |
| A.1年以内 | 22.37% |
| B.1-2年 | 11.84% |
| C.2年以上 | 65.79% |
| 2、您及您的子女认为养老院的收费是否合理？ |  |
| A.合理 | 10.53% |
| B.基本合理 | 89.47% |
| C.不合理 | 0.00% |
| 3、您认为养老院的饭菜水平如何？ |  |
| A.较高 | 94.74% |
| B.一般 | 5.26% |
| C.不好 | 0.00% |
| 4、您及您的子女是否满意养老院的服务？ |  |
| A.满意 | 93.42% |
| B.一般 | 6.58% |
| C.不满意 | 0.00% |
| 5、您观察到养老院对失能、半失能老人的照顾水平如何？ |  |
| A.较高 | 47.37% |
| B.一般 | 52.63% |
| C.不好 | 0.00% |

第2-5题参与评分，每题选A得100%，选B得50%，选C得0%。根据统计占比，社会公众满意度（加权平均法）=80.76%。

满分6.00分，本指标得分4.85分，得分率80.83%。

# 四、评价结果与主要绩效

## （一）评价结果

评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级； 综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为85.06分，绩效评价等级为良。其中： 决策类指标权重为12.00分，得分12.00分，得分率为100.00%；过程类指标权重为28.00分，得分为26.83分，得分率为95.82%；产出类指标权重为30.00分，得分为26.38分，得分率为87.93%；效益类指标权重为30.00分， 得分为19.85分，得分率为66.17%。

表4 项目绩效评价得分表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 分值 | 12.00 | 26.83 | 26.38 | 19.85 | 85.06 |
| 得分率 | 100.00% | 95.82% | 87.93% | 66.17% | 85.06% |

## （二）主要绩效

评价结果表明，临猗县民政局民办养老机构运营补贴财政支出项目资金的使用，总体上达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好。通过实施该项目，基本上解决了入驻失能半失能老年人的生活问题，为老年人及老年人家庭提供更多的养老选择，使老年人及老年人家庭受益，能进一步鼓励社会力量参与养老服务事业，完善临猗县养老服务体系，提升临猗县养老服务水平。加快养老服务事业的发展。

五、绩效评价结果应用建议

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将绩效评价结果反馈给临猗县民政局，临猗县民政局应针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给临猗县财政局绩效评价股和对口业务股室，增强绩效评价工作的约束力。

（二）积极落实报告制度。临猗县财政局应将项目绩效评价结果向临猗县政府及相关部门报告，为政府决策提供参考。

（三）绩效评价与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

（四）推进绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，临猗县各预算部门在本部门门户网站上公开上年度实施的项目绩效评价报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1、加强领导，落实工作责任

为保证项目顺利实施，临猗县民政局成立了工作领导小组，实行专款专用、专人管理，机构职责明确，人员分工明确，项目资金的使用等方面都有专人负责，并制定了相关人员的岗位职责，为保证项目顺利实施提供了保障。

2、规范工作程序，提高财政资金使用透明度

临猗县民政局项目工作领导小组，对审计部门提出的有问题的民办养老机构，委托第三方机构对入驻老人类型和数量进行了核查，并根据核查结果，要求三家民办养老机构将多领取运营补贴资金及时退回财政专户，确保了财政资金使用的透明度。

## （二）存在的问题

1、民办养老机构入驻率不高

受传统养老观念的影响，即使在家养老有诸多不便，有些老年人也不愿意踏出家门去养老机构养老，不想子女被非议；也有部分老人则认为还能自力更生，不想花那冤枉钱等，这些传统的观念在老年人的思想中根深蒂固。

2、民办养老机构管理亟待规范

2016年2019年部分民办养老机构在老人入院出院管理制度方面不完善，老年人入院登记表不健全，缺少老年人入院进行评估的记录，未与老年人或监护人签订入院协议等，部分养老机构财务资料不完善。

## （三）建议

针对上述问题，提出以下建议：

1、加大宣传力度，改变老年人的养老观念，帮助老年人解决在养老机构存在的问题，使老年人切实感受到养老机构养老的优越性；同时加强亲情服务，加强精神慰藉，多与老人交流，让老人在养老院找到归属感、认同感，通过调研了解老年人的服务需求，完善养老院的服务内容。

2、建议各民办养老机构加强养老院管理制度建设，做好财务核算工作，临猗县民政局工作人员应加强督察、检查、指导的工作，确保财政资金使用效益最大化。

# 附件1：                               财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目 立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | 项目立项符合相关法律法规、相关政策、发展规划及部门职责得2分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 项目按规定程序申请设立1分；提交文件、资料符合要求1分。 |
|  |  | 绩效 目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目目标符合工作特点得1分；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得1分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标设定的绩效指标明确、细化、量化，得2分；不明确、不细化、不量化，不得分。 |
|  |  | 资金 投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证得1分，有明确标准，资金额度与年度目标相适应得1分 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配有测算依据得1分，与补助单位或者地方实际相适应得1分 |
| 过程 | 28 | 资金 管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 以项目预算批复文件为标准，根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分，得分=资金到位率×4分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 以项目实际到位资金为标准，根据项目实际支付资金占实际到位资金的比重计算得分，得分=预算执行率×4分 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合相关财务规定的，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定得1分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 |
|  |  | 组织 实施 | 16 | 政策宣传知晓率 | 4 | 项目实施前政策宣传是否到位，民办养老机构政策知晓情况，用以反映该项目实施政策宣传知晓度的情况 | 对政策完全知晓的县辖民办养老机构占全县所有民办养老机构的比例，得分=政策宣传知晓率×4分 |
|  |  |  |  | 组织机构健全性 | 4 | 项目实施单位是否设立专门的机构，人员职责分工是否明确，责任分明，用以反映和考核项目单位对项目顺利实施的保障情况 | 项目实施单位设立了专门的机构得2分，机构人员职责分工明确得2分。 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目单位制定了相应的业务及财务管理制度，得2分；业务和财务管理制度合法、合规、完整得2分。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；项目调整及支出调整手续完备得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位得1分。 |
| 产出 | 30 | 产出 数量 | 12 | 民办养老机构覆盖完成率 | 6 | 项目实施后覆盖民办养老机构数量与计划覆盖民办养老机构数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 以项目计划覆盖数为标准，根据项目实际覆盖数占计划覆盖数的比重计算得分，得分=民办养老机构覆盖完成率×6分。 |
|  |  |  |  | 入驻老人覆盖完成率 | 6 | 项目实施后覆盖入驻老人数量与计划覆盖老人数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 以项目计划覆盖数为标准，根据项目实际覆盖数占计划覆盖数的比重计算得分，得分=入驻老人覆盖完成率×6分。 |
|  |  | 产出 质量 | 6 | 保障民办养老机构顺利运营 | 6 | 项目实施后民办养老机构的运行情况，用以反映和考核项目产出数质量目标的实现程度。 | 以项目所覆盖的民办养老机构数为准，根据项目实施后顺利运行民办养老机构占所覆盖民办养老机构的比重计算得分。 |
|  |  | 产出 时效 | 6 | 项目开展及时性 | 6 | 项目开展时时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按项目实施方案时间开展项目的，得6分，每延迟10天扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 产出 成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 以项目计划成本为标准，根据项目计划成本-实际成本占计划成本的比重计算得分，成本节约率≧3%的得6分，每降低1个百分比扣1分，扣完为止。 |

| 效益 | 30 | 社会 效益 | 18 | 解决失能半失能老人生活问题 | 6 | 项目实施后解决失能、半失能老人生活问题的情况，用以反映项目实施后所产出的社会效益。 | 项目实施后，很好的解决了失能、半失能老人的生活问题，得6分，基本解决伯，得3分，无法得到解决的，不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 为老年人家庭提供更多的养老选择 | 6 | 项目实施后为老年人家庭在老人年人养老方式上提供更多的选择的情况，用以反映项目实施后所产生的社会效益。 | 项目实施后，为老年人家庭在老年人养老方式上有更多选择的，得6分；基本上能提供选择的，得3分，无法得到解决的，不得分。 |
|  |  |  |  | 使老年人及老年人家庭受益 | 6 | 项目实施后，在解决老年人养老方面的问题，使老年人及老年人家庭受益的情况，用以反映项目实施后所产生的社会效益。 | 项目实施后，很大程度上解决了老年人的养老问题，使老年人及老年人家庭受益的得6分，效果不太明显的，得3分；完全没有效果的，不得分。 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 可持续影响 | 6 | 项目实施后，在提升临猗县养老服务水平，为以后项目后续运行及成效发挥的情况，用以反映项目实施的可持续影响。 | 项目实施后，在提升临猗县养老服务水平，为以后项目持续运行及成效发挥了很大作用的，得6分，作用一般的得3分，未发挥作用的不得分。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 6 | 服务对象满意度 | 6 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 得分=有效调查问卷分数平均值×100%×6分 |

附件2：           财政支出项目绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A1-1立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 4 | A2-1绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A3-1预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 2 | 2 |
| B过程 | 28 | B1资金管理 | 12 | B1-1资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 4 | 2.83 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | B2组织实施 | 16 | B2-1政策宣传知晓率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | B2-2组织机构健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | B2-3管理制度健全社 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | B2-4制度执行有效性 | 4 | 4 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 12 | C1-1民办养老机构覆盖完成率 | 6 | 5.14 |
|  |  |  |  | C1-2入驻老人覆盖完成率 | 6 | 4.24 |
|  |  | C2产出质量 | 6 | C2-1保障民办养老机构顺利运营 | 6 | 6 |
|  |  | C3产出时效 | 6 | C3-1项目开展及时性 | 6 | 6 |
|  |  | C4产出成本 | 6 | C4-1成本节约率 | 6 | 5 |
| D效益 | 30 | D1社会效益 | 18 | D1-1解决失能半失能老年人生活问题 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | D1-2为老年人家庭提供更多的养老选择 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | D1-3使老年人及老年人家庭受益 | 6 | 3 |
|  |  | D2可持续影响 | 6 | D2-1可持续影响 | 6 | 6 |
|  |  | D3服务对象满意度 | 6 | D3-1服务对象满意度 | 6 | 4.85 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 85.06 |