临猗县教科局“2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目”财政支出项目绩效评价报告

项目名称：临猗县教科局2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目

项目主管单位：临猗县教科局

项目实施单位：临猗县15个乡镇中心校义务教育45所中小学

委托单位：临猗县财政局

评价机构：运城河东会计师事务所有限公司

2021年10月17日

目  录

摘 要	1

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的和依据	8

（二）评价原则	9

（三）绩效评价指标体系	10

（四）评价方法	11

（五）绩效评价工作组及人员分工	12

（六）绩效评价工作过程	12

三、绩效评价指标分析	14

（一）决策类指标	14

（二）过程类指标	16

（三）产出类指标	18

（四）效益类指标	21

四、评价结果与主要绩效	23

（一）评价结果	23

（二）主要绩效	23

五、绩效评价结果应用建议	24

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作	24

（二）积极落实报告制度	24

（三）绩效评价与预算安排有机结合	24

（四）推进绩效管理信息公开	24

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题	25

（三）建议	25

附件1：财政支出项目绩效评价指标体系	27

附件2：财政支出项目绩效评价评分表	31

# 摘 要

- 概述

临猗县教科局是教育工作行政主管部门，主要负责拟订临猗县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。负责临猗县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责临猗县教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，拟定规划临猗县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育等。

因为临猗县义务教育阶段英语学科教育质量整体相对薄弱,为了优化英语教学环境,提高英语教学质量,临猗县教科局经充分调研论证,研究决定为义务教育中小学英语学科引进外籍教师。

依据 2020年4月25日临猗县教科局提出《关于义务教育中小学聘用外教的申请》及批复,2020年7月31日临猗县财政局以临财预指[2020]120号文件下达预算指标:临猗县教科局义务教育中小学聘用外教预算265.92万元，其中初中预算金额为129.6万元，小学预算金额为136.32万元，全部为县级财政资金。

为了科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，检视政策实施效果，总结存在问题，提供完善政策、规范管理、提升资金使用绩效的建议，运城河东会计师事务所有限公司接受临猗县财政局委托，于2021年9月10日至2021年10月17日对截止2021年8月31日临猗县教科局“2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目”财政支出项目进行了绩效评价。本项目实施周期为2020年9月至2021年8月，本次绩效评价工作的重点在过程和产出，围绕项目资金使用的合规性,管理制度健全性,英语教学质量及教学任务完成率等方面进行评价，确保绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。

本次绩效评价基准日为2021年8月31日。

（二）评价结果

评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级； 综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为88.68分，绩效评价等级为良。其中： 决策类指标权重为12.00分，得分11分，得分率为91.67%；过程类指标权重为28.00分，得分为23.81分，得分率为85.04%；产出类指标权重为36.00分，得分为30.2分，得分率为83.89%；效益类指标权重为24.00分， 得分为23.67分，得分率为98.63%。

## （三）主要经验及做法

1、加强领导，落实工作责任

为了加强外教使用管理,确保外教管理规范,保证项目顺利完成，临猗县教科局制定了临猗县外教管理实施办法及外教绩效考核管理办法,成立了工作领导组,业务管理组,管理办公室等部门，机构职责明确，人员分工明确。

2、规范工作程序，提高财政资金使用透明度

制定了临猗县中小学英语聘用外教资金管理暂行办法,实行专款专用、集中支付，建立健全内控制度，为保证项目顺利实施提供了保障。每笔财政资金的支付都经过中心学校负责审核批准，确保了财政资金使用的透明度。

## （四）存在的问题

1、项目实施过程中教学质量存在一定的问题,例如:教学目的性不明确,部分外教带有方言,课程过于单一,助教更换较为频繁,翻译过多等问题。

2、项目实施过程中支付外教薪酬未按制度中规定的支付时间进行支付,存在提前支付的情况,各中心校在项目课程尚未完成的情况下,于2020年12月份将资金支付完毕。

3、临猗县教科局在项目资金支付实施过程中存在监管执行不到位的情况。

## （五）建议

针对上述问题，提出以下建议：

1、临猗县教科局应在项目实施过程中加强监管,紧抓项目教学质量,并积极与山西奥鲁文化传播有限公司进行沟通,为确保外教项目顺利实施提供保障。

2、临猗县教科局和临猗县各中心校应根据项目课时进度及外教考勤情况，进行项目资金的支付，确保项目实施顺利完成。

绩效评价报告

临猗县财政局：

我们接受临猗县财政局委托，于2021年9月10日至2021年10月17日对截止2021年8月31日临猗县教科局“2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目”财政支出项目进行了绩效评价。本项目实施周期为2020年9月至2021年8月，本次绩效评价工作的重点在过程和产出，围绕项目资金使用的合规性,管理制度健全性,英语教学质量及教学任务完成率等方面进行评价，确保绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

本次绩效评价基准日为2021年8月31日。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景和目的

（1）项目立项背景

因为临猗县义务教育阶段英语学科教育质量整体相对薄弱,临猗县教科局经充分调研论证,研究决定了为义务教育中小学英语学科引进外籍教师。

（2）项目立项目的

通过项目实施,从基础抓起,优化英语教学环境,提高英语教学质量。

- 项目立项依据

2020年4月25日临猗县教科局提出《关于义务教育中小学聘用外教的申请》及批复。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

该项目资金为2020年4月25日临猗县教科局《关于义务教育中小学聘用外教的申请》后，2020年7月31日临猗县财政局以临财预指[2020]120号文件下达预算指标:临猗县教科局义务教育中小学聘用外教预算265.92万元，其中初中预算金额为129.6万元，小学预算金额为136.32万元，全部为县级财政资金。

2020年8月份临猗县财政局将临猗县教科局义务教育中小学聘用外教金额265.92万元转入临猗县教科局及下属的15所中心学校账户中，由临猗县教科局对项目资金进行监管。

截止2021年8月31日，项目财政资金实际到位2,659,200.00元。

（2）项目资金使用

项目资金具体使用情况如下表：

| 日期 | 对方单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年8-12月 | 山西奥鲁文化传播有限公司 | 144,000.00 | 临猗县楚候乡中心学校 |
|  |  | 76,800.00 | 临猗县牛杜镇中心学校 |
|  |  | 259,200.00 | 临猗县临晋镇中心学校 |
|  |  | 86,400.00 | 临猗县庙上乡中心学校 |
|  |  | 67,200.00 | 临猗县耽子镇中心学校 |
|  |  | 76,800.00 | 临猗县东张镇中心学校 |
|  |  | 67,200.00 | 临猗县七级镇中心学校 |
|  |  | 96,000.00 | 临猗县北辛乡中心学校 |
|  |  | 86,400.00 | 临猗县北景乡中心学校 |
|  |  | 816,000.00 | 临猗县猗氏镇中心学校 |
|  |  | 67,200.00 | 临猗县嵋阳镇中心学校 |
|  |  | 230,400.00 | 临猗县孙吉镇中心学校 |
|  |  | 96,000.00 | 临猗县猗氏镇中心学校 |
|  |  | 172,800.00 | 临猗县示范小学校 |
|  |  | 192,000.00 | 临猗县第二中学校 |
| 合计 |  | 2,534,400.00 |  |

截止2021年8月31日，项目财政资金实际使用2,534,400.00元。未使用资金124,800.00元为教科局的机动班费用,已于2020年12月31日由财政局收回预算额度。

3、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

①项目相关部门及工作职责：

财政部门：临猗县财政局，负责审核、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

项目主管部门及职责：临猗县教科局，负责申请项目资金，指导和监督项目实施，监管项目资金的支付相关情况，确保实现项目绩效目标。

项目实施部门及职责：临猗县15个乡镇中心校申报绩效目标，支付项目资金，开展项目绩效自评，45所中小学进行外教考勤及外教教学活动。

②受益群体：临猗县15个乡镇中心校45所中小学（2020-2021学年度）五、六、七、八年级学生。

（2）项目实施情况

①项目立项、审批情况

2020年4月25日临猗县教科局向县政府提出《关于义务教育中小学聘用外教的申请》及项目批复进行立项，2020年7月31日临猗县财政局以临财预指[2020]120号文件下达预算指标:临猗县教科局义务教育中小学聘用外教预算265.92万元，其中初中预算金额为129.6万元，小学预算金额为136.32万元，全部为县级财政资金。

②项目具体实施情况

临猗县教科局于2010年4月10日经过电话咨询、现场考察等方式对山西奥鲁文化传播有限公司、运城市英语村培训、运城市雅思学校三家外教培训机构的资质、师资水平、市场认可度、教学实力等方面以及价格方面进行了综合比较后，一致认为奥鲁国际教育在运城外教行业规模最大、专业度最高、实力最强，在整个山西都有着极高的影响力，确定山西奥鲁文化传播有限公司为临猗县教科局引进外教人才单位,单节课价为300元。

项目申请批复后，临猗县教科局下属的15个中心校均与山西奥鲁文化传播有限公司签订了外语教学合作合同,为21所公办初中的七、八年级、24所公立规模小学五、六年级共引进外籍教师12人，采取走教方式进行教学。合作期限为2020年9月1日至2021年8月31日。合同签订后山西奥鲁文化传播有限公司按时派出师资团队前往各中心校区45所中小学校履行教学工作。

## （二）项目绩效目标

1、项目总目标

解决临猗县义务教育阶英语学科教育质量整体相对薄弱的现状，优化英语教学环境，提高英语老师的教学能力，改善临猗县英语教学生态,确保义务教育阶段英语教学质量稳步提升。

2、项目分解目标

（1）产出指标：

数量指标：对临猗县符合条件的15个中心校的21所公办初中的七、八年级、24所公立规模小学五、六年级共引进外籍教师12人；

质量指标：英语教学质量明显提高；

时效指标：教学任务及教学质量及时完成；

成本指标：300元/课时。

（2）效益指标：

社会效益：通过项目实施，改善学生的英语学习生态条件，优化英语教学环境，提高了英语教学质量。

（3）可持续影响：通过项目实施，提高学生的英语听、说、读、写水平，提高学生对英语的兴趣及学习成绩,改变英语学科整体相对薄弱的现状,确保英语教学质量的稳步提升,促进城乡教育均衡发展。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和依据

1、评价目的：

本项目绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金使用情况、财务管理状况进行检查；对项目支出的必要性、合理性及产出绩效进行科学分析和比较，以综合评价项目的经济性、效率性、效益性和公平性；评价绩效目标预期产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度同类项目资金安排和监管提出建议。

2、评价依据

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

①《中华人民共和国预算法》中华人民共和国主席令第12号；

②财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

③关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

④山西省财政厅关于落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

⑤运城市财政局关于印发《运城市财政支出绩效评价管理办法》的通知（运财绩〔2017〕6号）；

⑥ 临猗县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理工作》的通知（临财字[2019]89号）；

⑦《临猗县教科局外教管理实施办法》；

⑧《临猗县教科局外教绩效考核管理办法》；

⑨《临猗县教科局中小学英语聘用外教资金管理暂行办法》；

⑩ 其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

## （二）评价原则

1.科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

2.统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接；

3.激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

4.公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价指标体系

根据临猗县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理工作》的通知（临财字[2019]89号）的文件精神，参照国家财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号），遵循相关性、代表性、具体性、可比性原则，形成了临猗县教科局2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目项目评价指标体系。评价指标体系共分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，在一级指标的基础上，分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、成本结节率、项目效益共10个二级指标。在二级指标的基础上又细分为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、监督机制健全性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、覆盖学校完成率、教学学时完成率、英语教学质量提高率、英语学习兴趣提高率、监管单位满意度评价完成率、监管单位教学评价完成率、教学任务完成率、成本节约率、社会效益等24个三级指标，具体指标见下表：

| 一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  | 指标 |  |  |  |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A1-1立项依据充分性 | 2 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 4 | A2-1绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A3-1预算编制科学性 | 2 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 2 |
| B过程 | 28 | B1资金管理 | 12 | B1-1资金到位率 | 4 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 4 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 4 |
|  |  | B2组织实施 | 16 | B2-1监督机制健全性 | 4 |
|  |  |  |  | B2-2组织机构健全性 | 4 |
|  |  |  |  | B2-3管理制度健全性 | 4 |
|  |  |  |  | B2-4制度执行有效性 | 4 |
| C产出 | 36 | C1产出数量 | 16 | C1-1覆盖学校完成率 | 8 |
|  |  |  |  | C1-2教学学时完成率 | 8 |
|  |  | C2产出质量 | 12 | C2-1英语教学质量提高率 | 3 |
|  |  |  |  | C2-2英语学习兴趣提高率 | 3 |
|  |  |  |  | C2-3-监管单位满意度评价完成率 | 3 |
|  |  |  |  | C2-4-监管单位教学评价完成率 | 3 |
|  |  | C3产出时效 | 5 | C3-1教学任务完成率 | 5 |
|  |  | C4成本节约率 | 3 | C3-2成本节约率 | 3 |
| D效益 | 24 | D1项目效益 | 24 | D1-1社会效益 | 8 |
|  |  |  |  | D1-2可持续影响 | 8 |
|  |  |  |  | D1-3服务对象满意度 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |

## （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要有：

1、比较分析法

项目组通过实地走访项目实施单位，详细了解项目的具体情况，并依据了解到的情况和取得的项目文件对该项目做出评分。项目组在评分过程中，通过比较绩效目标与实施效果，确定项目的完成程度；通过比较不同评价指标的得分率，确定整个项目开展的经验和不足。

2、公众评判法

项目组通过对受益群体发放问卷调查的方式，对临猗县教科局2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目财政支出项目所带来的效益进行评判，评价该项目效益的实现程度。

## （五）绩效评价工作组及人员分工

根据本次绩效评价的总体要求，我们成立了绩效评价工作组，工作组分为领导组和业务组。具体分工见下表：

| 项目组 | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导组 | 张锦绣 | 注册会计师 | 高级会计师 | 负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。 |
| 领导组 | 倪增盛 | 注册会计师 | 会计师 |  |
| 业务组 | 王华 |  | 会计师 | 现场检查及报告编写，包括收集相关制度文件，检查财务资料、抽样检查工程施工资料、开展问卷调查、实地访谈。 |
| 业务组 | 李爱华 |  | 会计师 |  |

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2021年9月10日开始，前期通过查阅政府有关文件、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

（1）前期准备阶段(2021年9月10日-9月19日）

我所接受临猗县财政局委托，根据本次绩效评价的总体要求，我们成立了以注册会计师张锦绣和倪增盛为领导的绩效评价工作组，对参与此次评价的工作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召开了绩效评价工作会议。通过与项目实施单位和项目主管部门的初步接触，了解了此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情况、项目绩效目标；绩效评价的对象和内容；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告的使用者和其他重要事项等，编制了本项目的绩效评价工作方案，确定了评价指标体系与实施流程。

（2）绩效评价现场实施阶段（2021年9月20日-9月30日）

①数据采集

业务组按照计划收集临猗县教科局义务教育中小学聘用外教的立项审批、财务及业务管理制度，资金使用、财务核算等数据资料，并对其进行分类整理汇总、审查和分析。

②现场查看

在项目实施单位的配合下，对项目实施的收入、支出数据进行分析、判断，开展现场检查工作，查阅相关资金支付凭证等相关财务资料。

③社会调查

业务组根据项目绩效评价思路和项目单位具体情况，设计并进行问卷调查，并对反馈结果进行统计分析，作为确定项目社会公众满意度的主要依据。

④数据统计分析

业务组根据绩效评价的原理和规定，结合项目的具体情况，对被评价单位提供的数据和社会调查所取得的数据进行分析对比，比照绩效评价指标体系评分标准，得出相应的分值，分析得失分的原因。

（3）汇总结果和报告撰写阶段（2021年10月1日-10月17日）

汇总各评价小组评价情况，汇总绩效评价分数，形成项目的绩效评价报告初稿，结合项目单位的反馈意见修改报告，执行会计师事务所内部三级复核程序，最终形成正式报告。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）决策类指标

决策类指标从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的投入情况进行评价，投入类指标分值12.00分，实际得分11分，得分率91.67%。

具体得分情况如下表所示：

表3-1  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | A1-2立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  | A2-2绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | A3-2资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据：2020年4月25日临猗县教科局向县政府并靳县长提出《关于义务教育中小学聘用外教的申请》进行立项，立项依据充分。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

临猗县教科局根据县政府并靳县长《关于义务教育中小学聘用外教的申请》的批复，制定了外教管理实施办法，成立了临猗县外教考评组织机构，立项程序规范。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

项目绩效目标所设立的中期及总体目标为对外教进行奖罚承兑,并进行每学期末位淘汰，总体目标不合理。绩效目标基本符合临猗县教科局工作特点；项目预期产出效益和效果基本符合正常业绩水平。

满分2.00分，本指标得分1.00分，得分率50%。

A2-2绩效指标明确性

临猗县教科局对该项目设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，社会效益等指标。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A3-1 预算编制科学性

临猗县教科局对该项目进行了充分调研论证，计划为21所公办初中的七、八年级、24所公立规模小学五、六年级共引进外籍老师12人,采取走教方式进行教学。并以电话咨询、现场考察等方式确定山西奥鲁文化传播有限公司为临猗县引进外教人才单位。经测算外交费用按照每节课300元标准预算, 经测算,每年此项费用初中共需129.6万元，小学共需费用136.32万元，合计需要259.92万元。预算编制科学、合理。

满分2.00分，本指标得分2.00分，得分率100%。

A3-2 资金分配合理性

临猗县教科局为确保项目顺利实施，根据上级财政补助资金的额度，临猗县教科局加强对资金使用的监管，每年根据学校开设外教课班级数量拨付全年外教费用。项目资金已于8月份汇入各中心校账户，各中心校已将全部费用进行了支付，资金分配合理。

满分2.00分，本指标得分2.00，得分率100%。

## （二）过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、监督机制健全性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性7个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值28.00分，实际得分23.81分，得分率85.04%。

具体得分情况如下表所示：

表3-2  过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B1-2预算执行率 | 4.00 | 3.81 | 95.31% |
|  | B1-3资金使用合规性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
| B2组织实施 | B2-1监督机制健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-2组织机构健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-3管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2-4制度执行有效性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |

B1-1 资金到位率

截止2021年8月31日，该项目实际到位资金2,659,200.00元,均为财政资金。该项目批复的预算资金为2,659,200.00元，资金到位率100.00%。

满分4.00分，本指标得分4.00分，得分率100.00%。

B1-2 预算执行率

截止2021年8月31日，项目财政资金实际使用资金2,534,400.00元，该项目实际到位资金2,659,200.00元。截止绩效评价日2021年8月31日，预算执行率95.31%。未使用资金124,800.00元为教科局的机动班费用,已于2020年12月31日由财政局收回预算额度。

满分4.00分，本指标得分3.81分，得分率95.31%。

B1-3 资金使用合规性

通过检查相关支出凭证，资金使用基本符合财务管理规定，支出基本符合预算批复用途，支付时均附有发票及相关票据。支出审批程序及手续存在不规范:各中心校支付款项均存在提前支的情况,均于2020年12月份将资金支付完毕(项目绩效考核办法规定的薪酬支付方式为2020年9月到2021年6月共分四次支付外教薪酬，8月、10月、3月、5月)。

山西奥鲁文化传播有限公司为了保证剩余课时按计划完成，于2020年12月09日向临猗县财政国库支付中心账号为14001727708050504921号账户中存入项目保证金40万元。

满分4.00分，本指标得分2.00分，得分率50%。

B2-1监督机制健全性

项目设立了双重监管机制，其中:外教培训机构成立了专门监管部门，教科局由教研室牵头成立了外教业务督导组指导督查外教教学情况，两个业务监管部门保持联系沟通,及时向外教工作组反馈信息。项目实施过程中学校管理人员进外教及课程进行了考勤监督。项目监督机制健全。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

B2-2组织机构健全性

为加强外教项目的实施及管理，认真落实项目实施与管理责任制，确保项目顺利实施及完成，项目实施由外教工作组织机构进行管理。资金支付由各中心校进行支付，实行专款专用、专户管理，组织机构健全。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

B2-3管理制度健全性

项目设立了管理机构,包括工作领导组,业务管理组及管理办公室，其中:工作领导组主要负责执导外教管理使用,做好部门协调配合工作和其他保障工作;业务管理组主要负责外教使用与管理,执导外教课程实施,把关外教质量和教学质量;管理办公室主要负责具体组织实施,并加强过程监督,进行考核评价。

满分4.00分，本指标得分4.00分 ，得分率100%。

B2-4制度执行有效性

项目实施过程中,支付外教薪酬时间不规范，未严格执行外教管理实施办法;外教绩效考核未按外教绩效考核管理办法规定执行。

满分4.00分，本指标得分2.00分 ，得分率50%。

## （三）产出类指标

产出类指标从覆盖学校完成率、教学学时完工率、英语教学质量提高率、监管单位满意度评价完成率、监管单位教学评价完成率、教学任务完成率、成本节约率8个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值36.00分，实际得分30.20分，得分率83.89%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C1-1覆盖学校完成率 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
|  | C1-2教学学时完成率 | 8.00 | 7.83 | 97.83% |
| C2产出质量 | C2-1英语教学工作促进率 | 3.00 | 2.85 | 95.00% |
|  | C2-2英语学习兴趣提高率 | 3.00 | 2.95 | 98.29% |
|  | C2-3-监管单位绩效考核完成率 | 3.00 | 1.00 | 33.33% |
|  | C2-4-监管单位教学评价完成率 | 3.00 | 1.57 | 52.33% |
| C3产出时效 | C3-1教学任务及教学质量完成率 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
| C4成本节约率 | C4-1成本节约率 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

C1-1覆盖学校完成率

项目实施方案共涉及临猗县楚候乡中心学校、临猗县牛杜镇中心学校、临猗县牛杜镇中心学校、临猗县庙上乡中心学校、临猗县东张镇中心学校、临猗县七级镇中心学校、临猗县北辛乡中心学校、临猗县猗氏镇中心学校、临猗县嵋阳镇中心学校、临猗县孙吉镇中心学校、临猗县猗氏镇中心学校、临猗县猗氏镇中心学校、临猗县第二中学校等15个中心校区下属45所中小学，截止2021年8月31日，所属中小学均已实施完成外教项目。覆盖学校完成率100.00%。

满分8.00分，本指标得分8.00分，得分率100.00%。

C1-2教学学时完成率

依据各中小学出具的外教授课确认表,除教科局机动班课时未完成外，其他45所中小学均已完成。完成率为97.83%。

满分8.00分，本指标得分7.83分，得分率97.83%。

C2-1英语教学工作促进率

以项目访谈问卷84份为基础依据，其中80份为促进较大,计算出促进率为95%。

满分3.00分，本指标得分2.85分，得分率95.00%。

C2-2英语学习兴趣提高率

以项目问卷调查1050份为基础依据，计算出英语学习兴趣提高率为98.29%。

满分3.00分，本指标得分2.95分，得分率98.29%。

C2-3监管单位绩效考核完成率

根据临猗县外教绩管理办法规定,制定绩效管理办法,每一学期考评一次。监管单位绩效考核完成率，用以反映和考核项目监管单位产出质量目标的实现程度。以项目考核绩效数量45所*2学期为依据，完成考核80%以上得3分,50-80%得2分,10-50%得1分,10%以下不得分。监管单位仅对16个学校进行了一次外考绩效考核。考核率为17.78%。

## 满分3.00分，本指标得分1.00分，得分率33.33%。

C2-4监管单位教学评价完成率

根据临猗县外教绩考核管理办法规定，监管单位对项目每学期进行一次满意度评价,进行教学常规评价和教学效果评价。监管单位教学评价完成率考核监管单位教学评价完成情况，用以反映和考核项目监管单位产出质量目标的实现程度。临猗县教科局于2020年11月27日及2021年5月10日对项目进行了2次问卷调研,包括了40名老师及2所学校(临晋初中及角杯小学),汇总了项目实施过程中的值得肯定的地方及主要存在的问题并反馈给了山西奥鲁文化传播有限公司,其公司提供了问题整改方案且部分问题已合理解决。教学评价的完成率为52.33%,得1.57分。

满分3.00分，本指标得分1.57分，得分率52.33%。

C3-1教学任务及教学质量完成率

依据各中小学出具的外教授课确认表,除教科局机动班课时未完成外，其他45所中小学均已完成外教教学课时任务，完成率为97.83%,少完成5%扣1分。教学质量在项目实施过程中存在一定的问题,例如:教学目的性不明确,部分外教带有方言,课程过于单一,助教更换较为频繁,翻译过多等问题,扣1分。

满分5.00分，本指标得分3.00分，得分率60.00%。

C4-1成本节约率

## 按照2021-2022年外教课表及预算为标准,每节课时为300元,考核教学成本节约情况。(计划成本-实际成本）/计划成本×100%≥0得3分。

满分3.00分，本指标得分3.00分，得分率100.00%。

## （四）效益类指标

效益类指标从社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个方面对项目的效益进行考核，效益类指标分值24分，实际得分23.67分，得分率98.63%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | D1-1社会效益 | 8.00 | 7.86 | 98.28% |
|  | D1-2可持续影响 | 8.00 | 7.92 | 99.00% |
|  | D1-3服务对象满意度 | 8.00 | 7.89 | 98.63% |

D1-1 社会效益

依据项目调查问卷,项目实施后改善了学生的英语学习生态条件，优化英语教学环境,提高了学生英语教学兴趣,社会效益明显。

满分8.00分，本指标得分7.86分，得分率98.28%。

D1-2可持续影响

依据项目调查问卷,项目实施后提高了学生的英语听、说、读、写水平，愿意积极参与外教课程，并愿意继续上英语外教课,可持续影响明显。

满分8.00分，本指标得分7.92分，得分率99%。

D1-3 服务对象满意度

经对所涉及的23所学校学生进行问卷调查，汇总分析调查统计结果：认为项目的满意度调查情况如下表：

表3-5 问卷调查汇总情况

| 项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、英语外教老师是否能按时上课？ |  |
| A.能 | 99.62 |
| B.不能 | 0.38 |
| 2、聘用的英语外教上课内容是否能调动你的英语学习兴趣? |  |
| A.能 | 98.29 |
| B.不能 | 0.71 |
| 3、聘用英语外教上课后你的英语听、说、读、写的能力否能有提高？ |  |
| A.能 | 96.19 |
| B.不能 | 3.81 |
| 4、上英语外教课你是否愿意积极参与？ |  |
| A.愿意 | 99.33 |
| B.不愿意 | 0.67 |
| 5、你是否愿意继续上英语外教课？ |  |
| A.愿意 | 99.71 |
| B.不愿意 | 0.29 |

第1-5题参与评分，每题选A得100%，选B得0%。根据统计占比，社会公众满意度（加权平均法）=98.63%。

满分8.00分，本指标得分7.89分，得分率98.63%。

# 四、评价结果与主要绩效

## （一）评价结果

评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级； 综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为88.68分，绩效评价等级为良。其中： 决策类指标权重为12.00分，得分11分，得分率为91.67%；过程类指标权重为28.00分，得分为23.81分，得分率为85.04%；产出类指标权重为36.00分，得分为30.2分，得分率为83.89%；效益类指标权重为24.00分， 得分为23.67分，得分率为98.63%。

表4 项目绩效评价得分表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12.00 | 28.00 | 36.00 | 24.00 | 100.00 |
| 分值 | 11.00 | 23.81 | 30.20 | 23.67 | 88.68 |
| 得分率 | 91.67% | 85.04% | 83.89% | 98.63% | 88.68% |

## （二）主要绩效

评价结果表明，临猗县教科局2020-2021学年度义务教育中小学聘用外教项目财政支出项目资金的使用，总体上达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好。通过实施该项目，改善学生的英语学习生态条件，优化英语教学环境，提高了英语教学质量，提高学生的英语听、说、读、写水平，提高学生对英语的兴趣及学习成绩,改变了临猗县英语学科整体相对薄弱的现状。

# 五、绩效评价结果应用建议

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将绩效评价结果反馈给临猗县教科局，临猗县教科局应针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给临猗县财政局绩效管理股和对口业务股室，增强绩效评价工作的约束力。

（二）积极落实报告制度。临猗县财政局应将项目绩效评价结果向临猗县政府及相关部门报告，为政府决策提供参考。

（三）绩效评价与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

（四）推进绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，临猗县各预算部门在本部门门户网站上公开上年度实施的项目绩效评价报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1、加强领导，落实工作责任

为了加强外教使用管理,确保外教管理规范,保证项目顺利完成，临猗县教科局制定了临猗县外教管理实施办法及外教绩效考核管理办法,成立了工作领导组,业务管理组,管理办公室等部门，机构职责明确，人员分工明确。

2、规范工作程序，提高财政资金使用透明度

制定了临猗县中小学英语聘用外教资金管理暂行办法,实行专款专用、集中支付，建立健全内控制度，为保证项目顺利实施提供了保障。每笔财政资金的支付都经过中心学校负责审核批准，确保了财政资金使用的透明度。

## （二）存在的问题

1、项目实施过程中教学质量存在一定的问题,例如:教学目的性不明确,部分外教带有方言,课程过于单一,助教更换较为频繁,翻译过多等问题。

2、项目实施过程中支付外教薪酬未按制度中规定的支付时间进行支付,存在提前支付的情况,各中心校在项目课程尚未完成的情况下,于2020年12月份将资金支付完毕。

3、临猗县教科局在项目资金支付实施过程中存在监管执行不到位的情况。

## （三）建议

针对上述问题，提出以下建议：

1、临猗县教科局，应在项目实施过程中加强监管,紧抓项目教学质量,并积极与山西奥鲁文化传播有限公司进行沟通,为确保外教项目顺利实施提供保障。

2、临猗县教科局和临猗县各中心校应根据项目课时进度及外教考勤情况，进行项目资金的支付，确保项目实施顺利完成。

# 附件1：                               财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  | 指标 |  |  |  |  |  |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | 项目立项符合相关法律法规、相关政策、发展规划及部门职责得2分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 项目按规定程序申请设立1分；提交文件、资料符合要求1分。 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目目标符合工作特点得1分；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得1分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标设定的绩效指标明确、细化、量化，得2分；不明确、不细化、不量化，不得分。 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证得1分，有明确标准，资金额度与年度目标相适应得1分 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助学校或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配有测算依据得1分，与补助学校或者地方实际相适应得1分 |
| 过 程 | 28 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 以项目预算批复文件为标准，根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分，得分=资金到位率×4分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 以项目实际到位资金为标准，根据项目实际支付资金占实际到位资金的比重计算得分，得分=预算执行率×4分 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合相关财务规定的，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定得1分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 |
|  |  | 组织实施 | 16 | 监督机制健全性 | 4 | 项目监管单位是否设立专门的监督机构，监督机构对项目质量的监督是否有据可查。用以反映和考核项目监管及实施单位对项目质量的保障。 | 项目监管单位设立了专门的机构得2分，学校机构人员对外教教学过程监督有详实记录的得2分。 |
|  |  |  |  | 组织机构健全性 | 4 | 项目实施单位是否设立专门的机构，人员职责分工是否明确，责任分明，用以反映和考核项目单位对项目顺利实施的保障情况 | 项目实施单位设立了专门的机构得2分，机构人员职责分工明确得2分。 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目单位制定了相应的业务及财务管理制度，得2分；业务和财务管理制度合法、合规、完整得2分。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；项目调整及支出调整手续完备得1分；项目合同书、外教质量监督等资料齐全并及时归档得1分；项目实施的外教及助教人员、考勤制度落实到位得1分。 |
| 产 出 | 36 | 产出数量 | 16 | 覆盖学校完成率 | 8 | 项目实施后覆盖学校数量与计划覆盖学校的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 以项目计划覆盖学校数为标准，根据项目实际覆盖学校数占计划覆盖学校数的比重计算得分，得分=覆盖学校完成率×8分。 |
|  |  |  |  | 教学学时完成率 | 8 | 项目实际完成的教学学时与计划完成的数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 以项目计划教学学时数为标准，根据项目实际教学学时数占计划教学学时数的比重计算得分，得分=教学学时完成率×8分。 |
|  |  | 产出质量 | 12 | 英语教学工作促进率 | 3 | 项目完成后对英语教学工作促进率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 以项目访谈问卷基础，根据英语教学工作促进程度计算得分，促进较大得3分,促进较小得1.5分,无促进不得分。 |
|  |  |  |  | 英语学习兴趣提高率 | 3 | 项目完成后学生英语学习兴趣提高率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 以项目访谈问卷为基础，根据学生英语学习兴趣提高重计算得分，得分=学生英语学习兴趣提高率×3分。 |
|  |  |  |  | 监管单位绩效考核完成率 | 3 | 项目实施过程中监管单位对项目进行绩效考核的完成情况,考核单位绩效完成率，用以反映和考核项目监管单位产出质量目标的实现程度。 | 根据临猗县外教绩管理办法规定,制定绩效管理办法,每一学期考评一次。以项考核绩效数量45所为依据，完成考核80%以上得3分,50-80%得2分,10-50%得1分,10%以下不得分。 |
|  |  |  |  | 监管单位教学评价完成率 | 3 | 项目实施过程中监管单位对外教项目进行满意度、教学常规及教学效果评价,考核评价活动完成率，用以反映和考核项目监管单位产出质量目标的实现程度。 | 以项目监单位对教学常规评价为依据，根据临猗县外教绩效考核管理办法规定,按要求进行的满意度、教学常规及教学效果评价完成率为依据计算得分。 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 教学任务及教学质量完成率 | 5 | 按照2021-2022年外教课表及预算及调研情况汇总为标准,考核教学课时及教学质量完成情况。 | 按照2021-2022年外教课表及预算为标准,考核各校是否完成外教课程,共计3分,少完成5%扣1分,扣完为止;教学质量完成率考核教学实证过程中是否存在问题,共计2分,完成质量较好不扣分,存在问题扣1分,扣完为止。 |
|  |  | 成本指标 | 3 | 成本节约率 | 3 | 按照2021-2022年外教课表及预算为标准,每节课时为300元,考核教学成本节约情况。 | (计划成本-实际成本）/计划成本×100%%≥0得3分，每少20%扣减1分，扣完为止。 |
| 效 益 | 24 | 项目效益 | 24 | 社会效益 | 8 | 项目实施对学校英语学习生态条件及英语教学环境所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施后改善了学生的英语学习生态条件，优化英语教学环境,提高了学生英语教学兴趣,效果明显的得8分，效果一般的得3分，无效果的不得分。 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施后提高了学生的英语听、说、读、写水平，愿意积极参与外教课程，并愿意继续上英语外教课,作用明显得8分，作用一般的得4分，作用不明显的不得分。 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 得分=有效调查问卷分数平均值×100%×8分 |

附件2：           财政支出项目绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A1-1立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | A2绩效目标 | 4 | A2-1绩效目标合理性 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A3-1预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| B过程 | 28 | B1资金管理 | 12 | B1-1资金到位率 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 4.00 | 3.81 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 4.00 | 2.00 |
|  |  | B2组织实施 | 16 | B2-1监督机制健全性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | B2-2组织机构健全性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | B2-3管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | B2-4制度执行有效性 | 4.00 | 2.00 |
| C产出 | 36 | C1产出数量 | 16 | C1-1覆盖学校完成率 | 8.00 | 8.00 |
|  |  |  |  | C1-2教学学时完成率 | 8.00 | 7.83 |
|  |  | C2产出质量 | 12 | C2-1英语教学工作促进率 | 3.00 | 2.85 |
|  |  |  |  | C2-2英语学习兴趣提高率 | 3.00 | 2.95 |
|  |  |  |  | C2-3-监管单位绩效考核完成率 | 3.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | C2-4-监管单位教学评价完成率 | 3.00 | 1.57 |
|  |  | C3产出时效 | 5 | C3-1教学任务及教学质量完成率 | 5.00 | 3.00 |
|  |  | C4成本节约率 | 3 | C3-2成本节约率 | 3.00 | 3.00 |
| D效益 | 24 | D1项目效益 | 24 | D1-1社会效益 | 8.00 | 7.86 |
|  |  |  |  | D1-2可持续影响 | 8.00 | 7.92 |
|  |  |  |  | D1-3服务对象满意度 | 8.00 | 7.89 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 88.68 |